## Slide 1
《物流项目管理》课程设计 ｜ 项目汇报
哈尔滨商业大学北校区
校园智能外卖柜末端配送体系
建设项目
6 个点位 ／ 34 组柜体 ／ 1,360 个格口 ／ 15,000 名师生
计划工期 114 个工作日 ｜ 概算总投资 143.93 万元
汇报人：陈德安
课程：物流项目管理
汇报提纲
背景 · 概况 · 可行性
范围 · 组织 · 干系人
网络计划 · 关键路径 · PERT
成本 · 原型 · 效益 · 风险
Notes: 开场：核心矛盾是校园末端配送'人—人'交接无节点、无凭证、无数据。重点讲第 10–12 页的定量结论。

## Slide 2
选题背景：校园末端配送的四个断点
问题不是“送到没有”，而是“最后一 100 米”没人管、没凭证
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
2
01 堆放与撒漏
楼门口、花坛边临时堆放，雨雪天撒漏；餐品错拿后无从追责。
02 骑手入校受限
电动车不进楼，骑手只能在校门或楼下等人交接，单均时长被拉长。
03 纠纷无法追溯
没有交接节点与时间戳，丢餐、超时只能“自认倒霉”。
04 冬季低温
哈尔滨 3 月仍低温，室外等待取餐体验差，餐品温度不达标。
需求规模：在校师生 15,000 人（校方公开数据）｜日均外卖约 4,200 单（渗透率 28%，假设值，待 ≥150 份问卷确认）
解决思路：把“人—人”交接升级为“人—柜—人”
有节点（6 个点位覆盖三区动线）、有凭证（取餐码 + 时间戳）、有数据（占用率与周转率可测）
Notes: 四个断点对应四个需求：时效、准入、凭证、温度。假设值必须口头说明来源。

## Slide 3
项目概况：一页看全
哈尔滨市松北区学海街 1 号 ｜ A/B/C 三区 ｜ 校园坐标 126.562773,45.816937
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
3
6
点位
P1–P6
34
组柜体
超大/大/小
1,360
格口
40 格/组
15,000
在校师生
约
114
工作日
2026-03-02 起
143.93
万元
1,439,340 元
P1
A区图书馆北门广场
超大 12组/480格口
P2
A区14公寓与A区食堂之间
大 6组/240格口
P3
B区1–2公寓与B区食堂之间
大 6组/240格口
P4
C区5–6公寓与C区食堂之间
大 6组/240格口
P5
A区教学主楼／大课室门厅
小 2组/80格口
P6
B区食品工程学院实验楼
小 2组/80格口
单组柜体 = 1 主柜（16 格）+ 1 副柜（24 格）= 40 格口；A 区承载教学＋住宿约 9,000 人，故 P1 配超大柜型
建设内容 = 柜机组网 + 骑手／用户／运营三端系统 + 运营流程；计划工期 2026-03-02 至 2026-08-07
Notes: 六个数字一次讲完：6 点位、34 组、1,360 格口、15,000 人、114 工作日、143.93 万元。

## Slide 4
需求分析与建设目标
需求来自问卷与六点位现场勘察；目标全部可量化、可考核
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
4
需求要素（做什么）
· 交接节点：15 分钟步行可达 → 定 P1–P6 选址
· 凭证化：取餐码 + 时间戳，可追溯到格口
· 温区：保温／加热分区覆盖 340 格口
· 时效：高峰 30 分钟内完成投柜取餐
建设目标（做到什么程度）
· 日投柜 2,310 单 4,200 × 55%（假设值）
· 开柜成功率 ≥ 99% 集成联调 K 验收口径
· 丢餐率 ≤ 0.1% 凭证化 + 工单闭环
· 静态回收期 3.61 年 年净现金流 398,400 元
上两项指标为项目自设目标值（任务书未给基线），需在单点位试运行 N 阶段校准后固化
范围确认 C
ES 18
›
方案设计 D–G
ES 23
›
建设实施 H–M
ES 38
›
测试上线 N–Q
ES 85
›
收尾评价 S–U
ES 106
目标区间：2026-03-02 启动 → 网络计划计算 114 工作日（2026-08-07）→ 建议承诺 122 工作日（2026-08-19，按期概率 68.48%）
Notes: 需求四要素直接推导出 P1–P6 的选址与柜型；两个 KPI 是自设目标值，需试运行校准。

## Slide 5
可行性分析：政策 / 技术 / 经济 / 组织
四维均可行，但政策维度的审批周期是本项目的硬约束
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
5
政策可行
· 末端配送与校园食品安全方向有明确政策支持
· 需后勤处场地审批，周期直接决定 E 活动工期（M=15 天）
· 食品接触材料标准（GB 4806 系列）名称待核对补充
技术可行
· 34 组柜体 + 4G 模组 + 平台 SaaS 均为成熟产品
· 三端系统可用本地网页＋localStorage 先做原型验证
· 保温／加热分区改造 340 格口，工程量可控
经济可行
· 概算总投资 143.93 万元，年净现金流 39.84 万元
· 静态回收期 3.61 年，课程设计周期内可自洽
· 收入端：骑手侧 0.80 元/单 + 广告 14.4 万元/年
组织可行
· 11 人 7 角色小团队，峰值并行 11 人
· 项目经理统筹，后勤／保卫处联合审批
· 校方是单一决策方，沟通链短、决策快
Notes: 四维各一句话。政策维度主动说“审批周期是硬约束”，为第 15 页的 E 风险埋伏笔。

## Slide 6
项目范围与 WBS（三级结构）
一级 5 个阶段 ／ 二级 20 项活动（A–U）／ 三级 57 个工作包（编码 1.1.1 起），同源于计划书表 4-3 与任务书 §三
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
6
1 项目启动与规划
1.1 A
需求调研与现状诊断
1.1.1
师生问卷与外卖单量调研
1.1.2
六点位现场勘察与痛点分析
1.2 B
可行性研究与立项审批
1.2.1
政策与标准合规分析
1.2.2
柜体技术方案比选
1.2.3
经济可行性测算
1.3 C
项目范围与WBS确认
1.3.1
范围说明书（含不做清单）
1.3.2
WBS 与责任分配矩阵确认
2 方案设计与报批
2.1 D
柜体选型与技术方案设计
2.1.1
柜型与格口配置表编制
2.1.2
温控与加热分区方案
2.1.3
结构与防寒图纸评审
2.2 E
点位选址与场地报批
2.2.1
六点位定位与用地红线核对
2.2.2
后勤处场地使用报批
2.2.3
保卫处消防通道与用电会签
2.2.4
电力增容与接入方案确认
2.3 F
系统需求分析与原型设计
2.3.1
三端功能需求清单
2.3.2
交互原型与数据模型
2.3.3
需求评审与基线冻结
2.4 G
运营流程与骑手协同方案
2.4.1
骑手投柜作业流程设计
2.4.2
超时与丢餐处置规则
2.4.3
平台对接与结算口径约定
3 采购与建设实施
3.1 H
招采与供应商签约
3.1.1
询价与技术标评审
3.1.2
合同与履约条款谈判
3.1.3
供应商进场计划确认
3.2 I
柜体生产与出厂检验
3.2.1
首批排产与物料齐套
3.2.2
两批次生产（分包并行）
3.2.3
出厂检验与合格证归档
3.3 J
平台软件开发
3.3.1
骑手端开发
3.3.2
用户端开发
3.3.3
运营后台与看板开发
3.3.4
数据接口与联调准备
3.4 L
场地施工与电力接入
3.4.1
基础浇筑与预埋
3.4.2
电力接入与配电箱安装
3.4.3
点位围挡与场地恢复
3.5 M
柜体运输与安装
3.5.1
运输与到场验收
3.5.2
34 组柜体安装与找平
3.5.3
通电自检与逐格测试
3.6 K
系统集成与联调
3.6.1
柜控与平台联调
3.6.2
支付与结算联调
3.6.3
压力与异常场景测试
4 测试与上线
4.1 N
单点位试运行
4.1.1
P1 点位试运行排班
4.1.2
数据采集与问题清单
4.1.3
试运行小结评审
4.2 O
问题整改与验收测试
4.2.1
缺陷分级与整改闭环
4.2.2
验收测试用例执行
4.2.3
验收报告与签认
4.3 P
运营团队培训与制度发布
4.3.1
运维与客服培训
4.3.2
应急预案与值守制度
4.3.3
用户指引与标识发布
4.4 Q
全点位上线与首周运营
4.4.1
六点位分批上线
4.4.2
首周现场值守
4.4.3
首周运营日报
5 收尾与评价
5.1 S
效果评估与KPI复盘
5.1.1
KPI 数据汇总
5.1.2
与目标值对标分析
5.2 T
项目验收与文档交付
5.2.1
竣工资料整编
5.2.2
校方验收与移交
5.3 U
结项与经验总结
5.3.1
结项报告
5.3.2
经验教训库归档
一级 5 阶段 ｜ 二级 20 项活动（A–U）｜ 三级 57 个工作包 编码 1.1.1–5.3.2 同源计划书表 4-3；橙条 = 关键活动、灰条 = 非关键；编号与 p9/p10/p12 同源
Notes: 这一页是本课程的核心图：一级 5 阶段 → 二级 20 项活动（A–U，与 p9/p10 的活动编号同源）→ 三级 57 个工作包（1.1.1 形态，逐条取自计划书表 4-3）。指图讲三点：①三级编码第三位就是工作包，能落到人；②橙色竖条 12 项是关键活动，与 p10 关键路径完全对应；③第 3 列（采购与建设实施）条目最多（6 个活动 19 个工作包），是资源最密集的阶段。

## Slide 7
组织结构与责任分配（11 人 / 7 角色）
峰值并行 11 人；直接人工 4,348 工时 / 200,552 元
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
7
项目经理 1 人
804 h ／ 56,280 元
项目助理
1 人
408 h
12,240 元
系统开发工程师
2 人
1,136 h
59,072 元
前端／测试工程师
1 人
416 h
16,640 元
运营专员
2 人
424 h
12,720 元
质量与验收专员
1 人
560 h
19,600 元
现场安装工程师
3 人
600 h
24,000 元
总投入工时 4,348 h
峰值并行 11 人
人工成本 200,552 元
按角色单价加权
7 个角色 / 20 项活动
责任分配到人（RACI）
责任分配要点：I / L / M 由现场安装工程师（3 人）主责；J / K 由系统开发工程师（2 人）主责；E 报批由项目经理＋助理对口后勤处；质量与验收专员独立于实施线，直接向项目经理报告。
Notes: 安装 3 人对应 H/I/L/M，开发 2 人对应 F/J/K。质验独立，保证 O 阶段客观。

## Slide 8
干系人分析：权力—利益矩阵
校方是单一决策方，但审批权集中在后勤处与保卫处两个部门
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
8
高权力 · 高利益
重点管理
后勤管理处
保卫处
高权力 · 低利益
令其满意
校主管领导
财务处
低权力 · 高利益
随时告知
学生 15,000 人
外卖骑手与平台
柜体供应商
低权力 · 低利益
监督
校内商户／物业
校内媒体
沟通策略：后勤处／保卫处每两周专题会（E 活动报批专项）；学生用试点问卷与公众号公示；供应商按合同节点验收。
Notes: 矩阵读法：右上和右下的决策权最大。E 活动的 15 天预警就是给后勤处这条线设的。

## Slide 9
活动清单与网络计划（20 项活动 A–U）
计算工期 114 个工作日；橙=关键活动（TF=0），灰=非关键活动
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
9
A
10
B
8
C
5
D
12
E
15
F
10
G
8
H
10
汇
J
30
I
25
L
15
K
12
汇
M
10
汇
N
8
汇
P
5
O
6
Q
7
汇
S
5
T
4
U
3
汇
数字 = 最可能工期 M（工作日）｜ 汇 = 汇聚点 ｜ 箭头方向即紧前关系；发散点：C 分出 D/E/F/G，H 分出 I/L，I 分出 K/M
发散点
C → D / E / F / G H → I / L I → K / M
汇聚点
H（D+E） K（I+J） M（I+L） N（K+M） Q（O+P） U（S+T）
网络参数
20 项活动 ｜ 计算工期 114 工作日 关键活动 12 项（TF=0）；T 的 TF=1、M 的 TF=2
Notes: 指图讲：主链 A-B-C-E-H-I-K-N-O-Q-S-U 是橙色一条直线；蓝色“汇”标记都是汇聚点，也是多路并行的风险交汇处。

## Slide 10
关键路径：A→B→C→E→H→I→K→N→O→Q→S→U
12 项关键活动首尾相接，总时差全为 0，任一延误即等量推迟竣工
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
10
Chart: 
| U 结项与经验总结 | S 效果评估与KPI复盘 | Q 全点位上线与首周运营 | O 问题整改与验收测试 | N 单点位试运行 | K 系统集成与联调 | I 柜体生产与出厂检验 | H 招采与供应商签约 | E 点位选址与场地报批 | C 项目范围与WBS确认 | B 可行性研究与立项审批 | A 需求调研与点位勘察
前置偏移 | 111 | 106 | 99 | 93 | 85 | 73 | 48 | 38 | 23 | 18 | 10 | 0
M 工期 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | 25 | 10 | 15 | 5 | 8 | 10
横轴 = 日历工作日（0–120）；每根橙条 = 该活动从 ES 到 EF 的占用区间（第 12 根条结束于 114）
114
个工作日（2026-03-02 → 08-07）
= 12 项关键活动 M 工期之和
零浮动
12 项关键活动 TF = 0，无任何机动时间
两处隐形风险
M 柜体运输与安装 TF 仅 2 天；T 项目验收 TF 仅 1 天，且 T 不在关键路径上
可压缩点
I（25 天，可分包两批并行）、E（15 天，提前介入后勤处）
Notes: 两条：关键路径首尾相接、零浮动；T 的 TF=1 不在关键路径上——TF=1 意味着一旦延误超过 1 天就会变成新的关键路径。

## Slide 11
PERT 三时估计：按 114 天承诺 = 必延期
TE = 120.00 工作日，σ² = 17.2778，σ = 4.157；用 O/M/P 三点估计，不是单一工期
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
11
承诺工期 T | Z =（T−TE）/σ | 按期完成概率 | 结论
114 | −1.4435 | 7.44% | 网络计划计算工期，不可作为承诺
120 | 0.0000 | 50.00% | 等于期望工期，仅五成把握
122 | 0.4812 | 68.48% | 建议承诺工期，与教学日历匹配
125 | 1.2029 | 88.55% | 较稳妥，约九成把握
126 | 1.4435 | 92.56% | 保守承诺
7.44%
按 114 个工作日承诺的按期概率
Z =（114−120）/ 4.157 = −1.4435，正态分布左侧仅 7.44%，相当于“十次里九次延期”
Chart: 
| 114 | 120 | 122 | 125 | 126
按期完成概率 | 7.44 | 50 | 68.48 | 88.55 | 92.56
横轴 = 承诺工期（工作日）｜纵轴 = 按期完成概率
建议承诺 122 个工作日（2026-08-19）
68.48% 把握 + 与教学日历匹配；对策：I 分包两批并行、E 提前介入并设 15 天预警
Notes: 本页是亮点。一句话：114 天是“最可能情况”，不是“按期概率”。按 114 天承诺，成功概率 7.44%，等于提前宣布延期。所以承诺 122 天。

## Slide 12
成本概算：总投资 1,439,340 元（12 项明细）
直接人工 4,348 工时 / 200,552 元；间接费 8%＋不可预见费 5%；结构占比、盈亏平衡与敏感性见下页
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
12
Chart: 
| 柜体格口 | 直接人工 | 主控屏 | 间接费 | 保温改造
金额（元） | 612000 | 200552 | 129200 | 101900 | 88400
金额最大的 5 个科目（元）
直接人工 200,552 元
4,348 工时、峰值 11 人、7 个角色
柜体格口 612,000 元
1,360 格口 × 450 元，设备类主体
概算总投资 1,439,340 元
＝ 小计 1,273,752 ＋ 101,900 ＋ 63,688
序号 | 费用科目 | 计算过程 | 金额（元）
1 | 直接人工成本 | 4,348 h，角色单价加权 | 200,552
2 | 柜体格口 | 1,360 格口 × 450 元 | 612,000
3 | 主控屏与工控模块 | 34 组 × 3,800 元 | 129,200
4 | 保温／加热分区改造 | 340 格口 × 260 元 | 88,400
5 | 运输与安装 | 34 组 × 1,200 元 | 40,800
6 | 场地施工与电力接入 | 6 点位 × 9,000 元 | 54,000
7 | 平台 SaaS 首年 | 6 点位账号打包 | 68,000
8 | 小程序与后台定制 | 一次性 | 45,000
9 | 通信与云资源 | 34 组 4G + 云主机 | 12,000
10 | 培训与推广物料 | 6 点位地推 | 15,000
11 | 设备与公众责任保险 | 保额 300 万 | 8,000
12 | 点位标识牌与指引立牌 | 6 点位打包（二维码立牌 + 指引贴） | 800
— | 小计（1–12） | — | 1,273,752
13 | 项目管理间接费 | 小计 × 8% | 101,900
14 | 不可预见费 | 小计 × 5% | 63,688
— | 概算总投资 | — | 1,439,340
Notes: 成本全部取自任务书第六节（含决策 D9 补入的第 12 项“点位标识牌与指引立牌 800 元”，12 项明细相加 = 1,273,752，与小计加平）。若被问明细口径，按“小计 × 8% = 101,900、× 5% = 63,688，合计 1,439,340 元”回答。

## Slide 13
成本分析：结构占比 · 盈亏平衡 · 敏感性
口径 = 概算 1,439,340 元；结论：回收期对使用率与骑手单价最敏感（±10% ≈ ±0.5 年），对格口采购单价最不敏感
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
13
Chart: 
| 设备与材料 829,600 | 直接人工 200,552 | 间接费与不可预见 165,588 | 系统与技术 125,000 | 施工与安装 94,800 | 培训保险标识 23,800
占总投比例 | 57.6 | 13.9 | 11.5 | 8.7 | 6.6 | 1.7
成本结构（占概算总投资比例，元）｜设备与材料占 57.6%，是本项目最大成本块
盈亏平衡分析（经营口径：年净现金流 = 0）
650
单/日（盈亏平衡）
日投柜量 =（300,000 − 144,000）÷（0.80 × 300）= 156,000 ÷ 240 = 650 单/日
对应使用率 = 650 ÷ 4,200 = 15.48%
计划 2,310 单/日（55%），安全边际 =（2,310−650）÷2,310 = 71.9%
使用率 ≥ 15.5% 年度经营现金流即为正；盈亏平衡点远低于计划值，抗风险能力强
情景 | 投资（元） | 年净现金流（元） | 静态回收期（年） | 较基准变化
基准（55%、0.80 元/单、450 元/格口） | 1,439,340 | 398,400 | 3.61 | —
使用率 −10%（49.5%） | 1,439,340 | 342,960 | 4.20 | +0.59 年
使用率 +10%（60.5%） | 1,439,340 | 453,840 | 3.17 | −0.44 年
骑手单价 −10%（0.72 元） | 1,439,340 | 342,960 | 4.20 | +0.59 年
骑手单价 +10%（0.88 元） | 1,439,340 | 453,840 | 3.17 | −0.44 年
格口单价 −10%（405 元） | 1,370,184 | 398,400 | 3.44 | −0.17 年
格口单价 +10%（495 元） | 1,508,496 | 398,400 | 3.79 | +0.18 年
单因素敏感性：每次只变一个参数，其余不变；±10% 情景对照
敏感度结论
最敏感：使用率、骑手单价
±10% → 回收期 ±0.5 年左右
最不敏感：格口采购单价
±10% → 仅 ±0.18 年
→ 运营重点：提使用率、守单价；压采购价收益有限
Notes: 这一页回答“成本分析”而不是“成本清单”：①结构——设备与材料占 57.6%；②盈亏平衡——日投柜 650 单/日、使用率 15.48% 即不亏，计划 2,310 单/日，安全边际 71.9%；③敏感性——使用率与骑手单价 ±10% 让回收期 ±0.5 年，格口采购价只 ±0.18 年，所以运营重点在提使用率、守单价。

## Slide 14
原型演示：三端功能与业务流程闭环
本地网页实现，三端共用一份 data/store.js 模拟数据，localStorage 持久化
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
14
骑手端
投柜
· 选择点位（P1–P6）
· 按柜型／温区推荐格口
· 扫码开柜 → 投柜成功
· 生成取餐码并写入订单
用户端
取餐
· 输入取餐码
· 显示点位／柜号／格口
· 开柜取餐
· 超时提醒与超时费计算
运营后台
运营
· 点位看板：占用率／周转率
· 超时预警
· 故障工单
· KPI 报表（日／周）
›
›
闭环逻辑（同一笔订单在三端之间的流转）
骑手选点位 → 写格口占用 → 生成取餐码 ｜ 用户凭码开柜 → 释放格口并回写取餐时间 ｜ 后台汇总出占用率／周转率／超时工单
编号一致性：点位 P1–P6 与柜型取自任务书第二节；40 格/组的计数规则与成本科目 2（1,360 格口 × 450 元）同源。
Notes: 原型不是重点，闭环才是。三端读同一笔订单，所以数据自洽：柜口占用、取餐时间、超时费都来自同一个 store。

## Slide 15
效益分析：年净现金流 398,400 元，回收期 3.61 年
收入结构 = 骑手侧投柜费 + 点位广告；成本为运维／电费／维保／平台续费口径
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
15
参数 | 取值 | 依据／口径
在校师生 | 15,000 人 | 校方公开数据
日均外卖单量 | 4,200 单 | 渗透率 28%，假设值（待问卷确认）
柜机使用率 | 55% | 假设值（待试运行校准）
柜机日投柜量 | 2,310 单 | 4,200 × 55%
骑手侧收费 | 0.80 元/单 | 同类产品市场价（假设值）
年有效运营天数 | 300 天 | 扣除寒暑假
年广告收入 | 144,000 元 | 6 点位 × 2,000 元/月 × 12
静态投资回收期
3.61 年
= 概算总投资 1,439,340 元 ÷ 年净现金流 398,400 元 = 3.61 年（静态，未折现）
698,400 元
年收入合计
投柜收入 554,400 + 广告 144,000
300,000 元
年运营成本
运维 12 万 + 电费 3.6 万 + 维保 8 万 + 平台续费 6.8 万 + 其他
398,400 元
年净现金流
698,400 − 300,000 = 398,400
3.61 年
静态回收期
1,439,340 ÷ 398,400 = 3.61
Notes: 三句话：收入 69.84 万、成本 30 万、净现金流 39.84 万，回收期 3.61 年。三个假设值当场说明。

## Slide 16
质量管理与风险应对
头号风险是 E 场地报批；次风险是 M 柜体安装只有 2 天总时差
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
16
开柜成功率
≥ 99%
集成联调 K 的验收口径
格口温控
340 格口保温／加热
冬季餐品温度达标
丢餐率
≤ 0.1%
凭证化交接 + 工单闭环
周转与巡检
占用率／周转率日报
后台看板 + 7×24 告警
质量指标为项目自设目标值，需 N 阶段试运行校准
风险事件 | 等级 | 应对措施
E 场地报批延误 | 高 | 提前介入后勤处；设 15 天预警
I 柜体生产延期 | 高 | 分包两批并行生产，缩短 25 天占用
M 仅 2 天总时差 | 中 | 与 L 施工滚动衔接，每日跟踪
冬季低温施工调试 | 中 | 3 月前完成室内预装，保温分区同批
骑手协同不足 | 中 | 上线前签合作协议 + 骑手培训
为什么 E 是头号风险
E 在关键路径上、TF=0，且 15 天工期由校方审批节奏决定而非人力投入——不可用人手压缩，只能提前介入；一旦延误 15 天，122 天承诺的缓冲即被吃光。
风险登记册共 5 条，按“概率 × 影响”排序。两条高风险（E、I）都在关键路径上，因此风险应对与进度压缩是同一件事：I 分包并行用于抢工期，E 的 15 天预警用于早发现。
Notes: 个人工作与 AI 说明要念出来：数据全部来自任务书，本人复核；复核中定位出 800 元明细差额并补入“点位标识牌与指引立牌”一项，使 12 项明细加平至小计 1,273,752。结论层面给出成本分析三个量化结论：结构 57.6% 在设备、盈亏平衡 650 单/日、敏感性 ±0.5 年 vs ±0.18 年。

## Slide 17
结论与个人工作说明
三个结论 + AI 使用与修改说明（可核查）
哈尔滨商业大学北校区智能外卖柜末端配送体系建设项目 ｜ 物流项目管理课程设计
17
结论一 · 规模与投资
6 点位 / 34 组 / 1,360 格口覆盖三区动线，概算总投资 143.93 万元；盈亏平衡仅需 650 单/日（使用率 15.48%），安全边际 71.9%
结论二 · 工期不能按计算值承诺
网络计划 114 工作日只是最可能情况；按 114 天承诺按期概率仅 7.44%，应承诺 122 个工作日（68.48%）
结论三 · 风险集中在两处
E 场地报批（TF=0、15 天）与 M 柜体安装（TF=2 天）是全部风险的落点，应对与抢工是同一件事
个人工作说明
· 本人负责：网络计划与 PERT 计算、成本模型、三端原型、汇报材料
· 数据源：全部数字取自《项目任务书 v1》，未另算一套
AI 使用与修改说明
① 用途：AI 协助网络计划计算脚本、成本模型代码、原型代码与幻灯排版
② 核验：关键路径、20 项 TF、PERT 的 TE／σ、金额合计与盈亏平衡／敏感性均由本人逐项复核
③ 修正：复核发现明细合计与小计差 800 元，已定位并补入“点位标识牌与指引立牌 800 元”明细，修正后明细加平、合计不变
④ 假设值：渗透率 28%、使用率 55%、0.80 元/单均已标注
Notes: 个人工作与 AI 说明要念出来：数据全部来自任务书，本人复核；复核中定位出 800 元明细差额并补入“点位标识牌与指引立牌”一项，使 12 项明细加平至 1,273,752。成本分析三个量化结论：结构 57.6% 在设备、盈亏平衡 650 单/日（15.48%）、敏感性 ±0.5 年 vs ±0.18 年。

## Slide 18
感谢聆听 ｜ 恳请指正
Q & A
114 → 7.44%
按计算工期承诺等于必延期
122 → 68.48%
建议承诺工期 2026-08-19
3.61 年
静态回收期（1,439,340 ÷ 398,400）
哈尔滨商业大学北校区校园智能外卖柜末端配送体系建设项目
6 个点位 ｜ 34 组柜体 ｜ 1,360 个格口 ｜ 15,000 名师生 ｜ 143.93 万元 ｜ 数据源：《项目任务书 v1》
Notes: 收尾三个数字回扣全场：7.44%（不能按 114 天承诺）、68.48%（承诺 122 天）、3.61 年（回收期）。