《物流项目管理》课程大作业

项目计划书

哈尔滨商业大学北校区

校园智能外卖柜末端配送体系建设项目

项目名称：哈尔滨商业大学北校区校园智能外卖柜末端配送体系建设项目

项目地点：哈尔滨市松北区学海街 1 号（坐标 126.562773, 45.816937）

建设规模：6 个点位 / 34 组柜体 / 1,360 个格口

计划工期：2026-03-02 至 2026-08-07，114 个工作日

建议承诺工期：2026-03-02 至 2026-08-19，122 个工作日（按期概率 68.48%）

概算总投资：1,439,340 元（143.93 万元）

编制人：陈德安

编制日期：2026 年 2 月

目录

1 项目背景与问题提出	3

1.1 政策依据与行业背景	3

1.2 校园末端配送的现实痛点	3

1.3 哈尔滨冬季与人员密集特征的双重约束	4

1.4 项目提出的必要性	4

2 需求分析与建设目标	5

2.1 问卷设计与抽样方案	5

2.2 需求规模推算	5

2.3 功能需求	6

2.4 量化建设目标	6

3 可行性分析	7

3.1 政策与合规可行性	7

3.2 技术可行性	7

3.3 经济可行性	7

3.4 组织与管理可行性	8

3.5 可行性结论	8

4 项目范围与WBS	8

4.1 项目范围说明书	8

4.2 主要交付物	9

4.3 范围排除清单（不做什么）	9

4.4 WBS 编制原则与三级结构	10

5 组织结构与责任分配矩阵	14

5.1 项目组织形式	14

5.2 团队构成	14

5.3 责任分配矩阵（RAM）	15

6 干系人分析	15

6.1 干系人识别	15

6.2 关键干系人深度分析	16

6.3 干系人参与策略	16

7 进度计划	17

7.1 计划编制依据与方法	17

7.2 活动清单与时间参数	17

7.3 网络图	18

7.4 关键路径与工期结构	19

7.5 甘特图与里程碑	20

7.6 PERT 三时点估计	21

7.7 按期完成概率的计算过程	23

7.8 建议承诺工期的论证	24

7.9 进度控制机制	24

8 成本预算与成本分析	24

8.1 估算依据与口径	24

8.2 直接人工成本	25

8.3 全部费用汇总	25

8.4 资金使用计划与 S 曲线	26

8.5 成本控制措施	27

8.6 成本分析	27

8.6.1 成本结构分析	28

8.6.2 盈亏平衡分析	28

8.6.3 单因素敏感性分析	29

9 质量管理	30

9.1 质量方针与目标	30

9.2 质量控制点	30

9.3 检查表	31

9.4 验收标准	32

9.5 质量保证措施	32

10 风险管理	32

10.1 风险识别与分级标准	32

10.2 风险登记册	33

10.3 头号风险：E 场地报批延误	33

10.4 次风险：M 安装仅 2 天总时差	34

10.5 风险监控	34

11 沟通管理	34

11.1 沟通需求分析	34

11.2 干系人沟通矩阵	35

11.3 例会机制	35

11.4 周报制度与文档管理	36

11.5 冲突与升级路径	36

12 效益分析	36

12.1 经济效益	36

12.2 管理效益	37

12.3 社会效益	37

12.4 效益实现的条件	37

13 原型设计说明	38

13.1 原型目标与技术约束	38

13.2 三端功能	38

13.3 业务流程闭环	39

13.4 与 WBS 模块的对应关系	39

13.5 数据模型与演示要点	40

14 结论与不足	40

14.1 主要结论	40

14.2 存在的不足	41

14.3 后续工作	41

参考文献	41

1 项目背景与问题提出

1.1 政策依据与行业背景

校园末端配送是城市“最后一公里”物流中密度最高、时效最紧的细分场景。政策上有三条支撑：《“十四五”现代物流发展规划》（国办发〔2022〕17号）要求完善城乡配送网络、推进末端公共配送设施共建共享；2018 年 5 月施行的《快递暂行条例》要求企业按约定投递并保障用户选择权；国家邮政局等部门自 2018 年起推动末端综合服务平台进校园。合规上，餐品直接接触食品，柜体内胆须符合《食品安全法》与 GB 4806 系列食品接触材料标准。

但校园外卖柜不能照搬快递柜：快递可容忍数日滞留，餐品必须小时级交付；热食需要保温，哈尔滨冬季室外环境加速失温；单量呈午晚双峰，峰值占用率远高于日均；投递主体是平台骑手而非快递员，其扫码、选柜、临时弃投行为直接决定系统可用性。因此本项目建的是“柜体—系统—流程”三位一体的体系，而非单纯硬件采购。

1.2 校园末端配送的现实痛点

校区位于哈尔滨市松北区学海街 1 号（坐标 126.562773,45.816937），A、B、C 三区合计在校师生约 15,000 人。据校园楼栋清单，A 区同时承载教学与住宿（图书馆、行政楼、A 区食堂、教学主楼、大课室、10–20 公寓），约 9,000 人；B 区为工科教学区（食品工程学院、能源与建筑工程学院、B 区食堂、1–4 公寓），约 3,000 人；C 区以住宿与管理类学院为主（C 区食堂、轻工学院、管理学院、5–9 公寓），约 3,000 人。

矛盾集中在两条主线。时间上，学生下课与骑手到校重合于 11:30–13:00、17:00–18:30，骑手集中涌向宿舍楼下；学生此时多在教学楼或排队就餐，无法即时下楼签收。空间上，出于交通安全与人车分流，多数高校对外来骑手实行登记、限时通行或禁入宿舍区（本项目按此假设开展，通行规则须在活动 A 向保卫处确认），当面交付因此退化为“骑手等—学生下楼—双方错配”的低效循环。

气候进一步放大损失：11 月至次年 3 月为低温期，1 月平均气温可低至零下 18 摄氏度，餐品室外放置 20 至 40 分钟即明显失温；雨雪天门厅、楼梯口成为临时堆放点，带来卫生与消防隐患。校方对此缺乏数据抓手：单量、堆放时长与投诉量均无系统记录。痛点归纳见表 1-1，其中“现状基线”除师生规模外均为方案设计阶段的假设值，待活动 A 问卷与勘察回填。

表 1-1 校园外卖末端配送痛点归纳与量化口径

| 序号 | 痛点 | 典型表现 | 量化口径 | 管理影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间错配 | 骑手集中到校，学生上课或排队，双方均等待 | 平均等待时长（分钟） | 骑手单位时间产出下降，投诉率上升 |
| 2 | 餐品失温 | 冬季室外放置 20 至 40 分钟，热食中心温度快速下降 | 到取餐时中心温度（摄氏度） | 复购意愿下降，食品安全风险上升 |
| 3 | 丢失与拿错 | 无编号堆放，凭外观认领 | 丢餐率（千分比） | 纠纷与赔付，学生财产损失 |
| 4 | 占道与安全 | 宿舍门厅、楼梯口、消防通道临时堆放 | 占道点位数量（个） | 消防隐患，通行受阻，校方管理成本上升 |
| 5 | 数据缺失 | 无单量、无周转、无投诉记录 | 可用指标数量（项） | 治理决策缺乏依据，效果无法评估 |

1.3 哈尔滨冬季与人员密集特征的双重约束

气候决定选型与工期。项目期为 2026 年 3 月 2 日至 8 月 7 日共 114 个工作日，起点仍处低温期，3 月室外基础施工、混凝土养护与柜体通电调试须按冬季施工组织；柜体须具备保温与加热分区能力，按 25% 格口（340 个）改造，对应 88,400 元，不可压缩。

人员密度决定布局。A 区占全校 60%，故 P1（图书馆北门广场，图书馆—行政楼—下沉广场交汇）配 12 组超大柜、480 格口，承担教学区与自习主流；P2（14 公寓与 A 区食堂之间）6 组／240 格口覆盖 10–20 公寓；P5（教学主楼／大课室门厅）2 组／80 格口服务上课时段人流。B、C 区各约 3,000 人，分别由 P3（1-2 公寓与 B 区食堂之间）、P4（5-6 公寓与 C 区食堂之间）各 6 组／240 格口承担住宿主流，P6（食品工程学院实验楼）2 组／80 格口服务课间与夜间。合计 6 点位、34 组、1,360 格口，与任务书第二节一致。

1.4 项目提出的必要性

需求上，按 15,000 名师生、28% 日均点外卖渗透率（任务书给定，待问卷确认）测算，日均外卖约 4,200 单；柜机使用率 55% 时日投柜 2,310 单，规模足以支撑专用末端设施运营。管理上，校方需要可统计、可追溯、可干预的交付渠道，替代无记录、无编号、无责任的临时堆放。教学上，本项目须完整走通“范围—计划—成本—质量与风险—效益”的项目管理闭环。

2 需求分析与建设目标

2.1 问卷设计与抽样方案

问卷调研列为活动 A 的首要工作包（WBS 1.1.1），目标样本不少于 150 份，按“片区 × 身份”分层随机抽样：A、B、C 三区分别按住宿学生、教学区学生、教职工三类抽取，住宿权重依各片区公寓规模（A 区 11 栋、B 区 4 栋、C 区 5 栋）确定，以保证 P1 至 P6 六点位均有样本支撑。线上经企业微信与辅导员转发，线下在食堂与宿舍楼下拦截；正式发放前做 20 份预调研检验题项歧义，不计入正式样本。

问卷共 22 题（单选 13、多选 5、量表 3、开放 1），单份填答控制在 3 分钟内。维度与用途见表 2-1。

表 2-1 问卷维度、关键题项与数据用途

| 维度 | 题量 | 关键题项 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外卖消费频次 | 5 | 每周点外卖次数；午餐与晚餐占比；单次客单价 | 推算日均单量与午晚双峰比例 |
| 交付体验 | 6 | 最近一个月遇到餐品冷掉的次数；丢失或拿错次数；平均等待时长 | 建立痛点基线，校核丢餐率与失温率目标 |
| 取餐行为 | 5 | 可接受的取餐步行时间；可接受的取餐等待时长；偏好的点位位置 | 确定点位服务半径与格口配比 |
| 接受度与付费 | 5 | 对柜机替代当面交付的接受度；可接受的超时免费时长；对超时费的接受区间 | 确定超时规则与用户侧收费策略 |
| 改进建议 | 1 | 开放题：最希望改进的一件事 | 补充定性证据 |

须明确：问卷尚未正式发放，本文引用的 28% 渗透率、55% 柜机使用率、4,200 单／日、2,310 单／日均为任务书给定的测算参数（其中渗透率与使用率在任务书中已标注“待问卷确认”“待试运行校准”），性质为假设值。A 活动完成后应以实测值替换，并按 12.1 节公式重算效益；实测偏离假设超过 10% 时触发第 10 章 R7 的应对程序。

2.2 需求规模推算

需求规模按“服务人口 × 渗透率 × 使用率”三段推算：日均外卖单量 ＝ 15,000 × 28% ＝ 4,200 单；柜机日投柜量 ＝ 4,200 × 55% ＝ 2,310 单；按 1,360 格口均摊，设计日均格口周转率 ＝ 2,310 ÷ 1,360 ＝ 1.70 单／(格口·日)，在同类校园场景中属中等偏保守，常态不饱和而为峰值留出缓冲。

峰值比日均更严格。按同类校园经验，午间 11:30–13:00 的 90 分钟约占全日单量 45%（假设值，待问卷与试运行校准），对应 4,200 × 45% ≈ 1,890 单、柜机侧约 1,040 单，折算 1,360 格口约 0.76 单／(格口·90 分钟)。瓶颈因此不在格口总数，而在“取餐释放速度”，即课后 10 至 15 分钟集中取餐的开柜并发压力，系统侧核心指标据此定为开柜成功率与并发能力。

2.3 功能需求

三端分工如下。骑手端：选点位 → 系统按柜型与温区推荐格口 → 扫码开柜 → 投柜成功生成取餐码，控制在 4 步以内、单均不超过 40 秒。用户端：输入取餐码显示点位、柜号、格口号与超时状态，一键开柜，超时前 15 分钟提醒，超时后按规则计费。运营后台：点位看板（占用率、周转率、格口故障）、超时预警、故障工单、KPI 报表四类能力，是校方获取管理数据的唯一入口。三端数据强耦合，故“三端共用一份数据源”为强制技术要求（见第 13 章）。

2.4 量化建设目标

设七项指标覆盖效率、质量、体验与管理四维，见表 2-2。现状基线除师生规模外均为假设基线，用于试运行对照而非既有事实；目标值为本项目承诺达成的水平，验收以运营后台连续 7 日数据为准。

表 2-2 建设目标与考核指标（KPI）

| 维度 | 指标 | 定义与测量方法 | 现状基线 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效率 | 日均格口周转率 | 日出餐单量 ÷ 格口总数，后台日结 | 假设基线 0.00（无柜） | 不低于 1.70 单／(格口·日) |
| 效率 | 峰值时段周转率 | 11:30—13:00 出餐单量 ÷ 格口总数 | 假设基线 0.00（无柜） | 不低于 0.75 单／(格口·90 分钟) |
| 质量 | 开柜成功率 | 开柜成功次数 ÷ 开柜请求次数 | 假设基线 — | 不低于 99.5% |
| 质量 | 丢餐率 | 确认丢失订单数 ÷ 出餐单量 | 假设基线 0.8%（待问卷确认） | 不高于 0.10% |
| 质量 | 温控达标率 | 柜内温度达标格口数 ÷ 投柜格口数 | 假设基线 — | 不低于 95% |
| 体验 | 超时率 | 投柜后 2 小时未取订单数 ÷ 出餐单量 | 假设基线 — | 不高于 3% |
| 管理 | 投诉率 | 有效投诉件数 ÷ 出餐单量 | 假设基线 — | 不高于 0.5‰ |
| 管理 | 用户满意度 | 用户端 5 分制评分均值 | 假设基线 — | 不低于 4.2 分 |

指标间相互制约：超时订单长期占格口会压低周转率，过度压缩免费保管时长又推高投诉。免费保管时长暂定投柜后 2 小时（须在问卷“可接受等待时长”题项中验证），超时按阶梯计费，实际费率在试运行阶段依超时分布校正。

3 可行性分析

3.1 政策与合规可行性

政策层面已形成“规划引导＋条例规范＋部门推动”的组合（见 1.1）。校内由后勤处审批场地与用电、保卫处会签通行消防与用电安全、学工部负责宣传引导，三者构成治理链条，与实施主体分工清晰。合规风险集中于三处且均可前置化解：场地使用须取得后勤处书面许可并避开消防通道、地下管线与绿化保护范围（工作包 2.2.2、2.2.3）；柜体内胆与盛放部件须符合 GB 4806 系列并提供检测报告（列入活动 H 技术标必备文件）；配电须独立回路与漏电保护、不占疏散宽度（工作包 3.4.2）。三项均已纳入第 9 章控制点与验收标准。

3.2 技术可行性

技术路线成熟，无攻关项。柜体采用“1 主柜 16 格口 ＋ 1 副柜 24 格口 ＝ 40 格口”标准单元，组合成超大 12 组、大 6 组、小 2 组三档，34 组共 1,360 格口；自带主控屏与工控模块（34 组 × 3,800 元／组），支持 4G 模组联网，不依赖校园专线；温控采用保温与加热分区，按 25% 格口（340 个）改造。系统侧采用“平台 SaaS 首年 ＋ 小程序与后台定制开发”，SaaS 提供柜控、订单、格口状态，定制开发解决校园特有的点位规则、取餐码规则与校方看板。风险在集成而非单点：柜控协议对接、支付结算打通、高峰并发开柜三项由活动 K 用 12 个工作日验证并安排压力与异常测试；三类设备均有 2 至 3 家可比供应商。

3.3 经济可行性

概算总投资 1,439,340 元（143.93 万元），十二项小计 1,273,752 元，加间接费 101,900 元（8%）与不可预见费 63,688 元（5%），计算过程见第 8 章。收益侧按任务书口径：日均外卖 4,200 单、使用率 55%、日投柜 2,310 单、骑手侧 0.80 元／单、年有效 300 天，年投柜收入 2,310 × 0.80 × 300 ＝ 554,400 元；广告收入 6 × 2,000 × 12 ＝ 144,000 元；年收入 698,400 元。年运营成本 300,000 元，年净现金流 398,400 元，静态投资回收期 1,439,340 ÷ 398,400 ＝ 3.61 年，占 8 年设备折旧年限（假设值）的 45%。

稳健性以使用率单因素粗测检验（±10 个百分点档），公式与主口径一致：年投柜收入 ＝ 4,200 × 使用率 × 0.80 × 300，年净现金流 ＝ 年投柜收入 ＋ 144,000 − 300,000，回收期 ＝ 1,439,340 ÷ 年净现金流。结果见表 3-1：即使使用率降至 45%，回收期 4.84 年仍短于设备折旧年限；升至 65% 则缩短至 2.88 年。表 3-1 是按 ±10 个百分点档位做的稳健性粗测；按相对幅度 ±10% 展开的多科目比较、以及格口单价变动经间接费与不可预见费联动放大后的测算，详见 8.6.3，本节不再重复列示。

表 3-1 柜机使用率单因素敏感性测算（其余参数不变）

| 柜机使用率 | 日投柜量（单） | 年投柜收入（元） | 年净现金流（元） | 静态回收期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45% | 1,890 | 453,600 | 297,600 | 4.84 |
| 55%（基准） | 2,310 | 554,400 | 398,400 | 3.61 |
| 65% | 2,730 | 655,200 | 499,200 | 2.88 |

3.4 组织与管理可行性

采用项目型组织形式，项目经理（学生本人）对校方、供应商与运营团队单点负责，团队 11 人、7 个角色，峰值出现在“采购与建设实施”阶段（安装工程师 3、系统开发 2、运营专员 2，其余各 1）。人工成本仅占总投资 13.93%，属“设备主导型”投资，管理重心在采购与场地协调而非人力调度。供应商经技术标评审加商务谈判选定，合同约定分批交付、出厂检验与违约条款；柜体吊装与电力施工由供应商与校方基建部门承担，分工见第 5 章 RAM。

3.5 可行性结论

四维结论一致指向可行：政策有国家规划与部门推动、校内有职责分工；技术无攻关项；经济上回收期 3.61 年，敏感性区间 2.88 至 4.84 年均不超设备折旧年限；组织上有 11 人团队与三方治理链条。建议按第 7.8 节论证的 122 个工作日（2026-03-02 至 2026-08-19）作为承诺工期，而非按网络计划计算值 114 天承诺。

4 项目范围与WBS

4.1 项目范围说明书

项目范围定义为：在哈尔滨商业大学北校区 A、B、C 三个片区内，建成 6 个点位的智能外卖取餐柜组网（34 组柜体、1,360 个格口），配套建成骑手端、用户端、运营后台三端系统及与之匹配的运营流程，完成单点位试运行、问题整改、全点位上线与首周运营，并通过校方验收移交。范围的核心边界是“末端交付环节”，即餐品从骑手到达校园至学生取走这一区间，不延伸至餐品制作、平台派单与骑手劳动关系。

范围的三条判据贯穿全项目。第一，是否影响 1,360 个格口的可用性——任何直接决定格口能否正常开启、保温、计费的软硬件工作均属范围内。第二，是否影响校方的管理可见性——是否能为后勤处提供点位占用率、周转率、超时与故障数据，是判定系统功能是否必要的重要标准。第三，是否在 114 个工作日的网络计划内可完成——凡需要跨年度审批或涉及校园基础设施改造的诉求，一律排除在范围之外，转入后续项目建议。

4.2 主要交付物

交付物清单按“可验收”原则编制，每项交付物均对应明确的责任角色与验收方式，避免出现“做完了但没人签字”的悬空状态。主要交付物及其责任分工如表 4-1 所示。

表 4-1 主要交付物清单与验收责任

| 序号 | 交付物 | 形式 | 对应活动 | 验收责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研报告（含问卷数据集） | 文档 + 数据表 | A | 项目经理 |
| 2 | 可行性研究报告与立项批复 | 文档 | B | 校方后勤处 |
| 3 | 范围说明书与 WBS 词典 | 文档 | C | 项目经理 |
| 4 | 柜体技术方案与格口配置表 | 图纸 + 文档 | D | 质量与验收专员 |
| 5 | 场地使用许可与用电接入批复 | 批件 | E | 校方后勤处、保卫处 |
| 6 | 三端需求规格与交互原型 | 原型 + 文档 | F | 项目经理 |
| 7 | 骑手协同方案与超时处置规则 | 文档 | G | 运营专员 |
| 8 | 采购合同与供应商履约计划 | 合同 | H | 项目经理 |
| 9 | 34 组柜体及出厂检验报告 | 实物 + 报告 | I | 质量与验收专员 |
| 10 | 三端系统（骑手端／用户端／后台） | 可运行系统 | J | 前端／测试工程师 |
| 11 | 场地基础与配电工程 | 工程实体 | L | 现场安装工程师 |
| 12 | 柜体安装与逐格测试记录 | 记录表 | M | 质量与验收专员 |
| 13 | 集成联调与压力测试报告 | 报告 | K | 系统开发工程师 |
| 14 | 试运行小结与问题清单 | 报告 | N | 运营专员 |
| 15 | 验收测试报告与整改闭环表 | 报告 | O | 质量与验收专员 |
| 16 | 培训记录与运营制度汇编 | 文档 | P | 运营专员 |
| 17 | 首周运营日报与上线确认单 | 报表 | Q | 校方后勤处 |
| 18 | KPI 复盘报告 | 报告 | S | 项目经理 |
| 19 | 竣工资料与移交清单 | 档案 | T | 校方后勤处 |
| 20 | 结项报告与经验教训库 | 文档 | U | 项目经理 |

4.3 范围排除清单（不做什么）

范围管理的关键在于明确“不做什么”。本项目在启动阶段即编制排除清单并经校方确认，其作用有二：一是防止实施过程中范围蔓延导致工期与投资失控；二是为变更请求提供判断依据——凡属排除清单内的诉求，一律走变更流程，由项目经理评估对关键路径与概算的影响后报校方决策。排除清单如表 4-2 所示。

表 4-2 范围排除清单

| 序号 | 排除项 | 排除理由 | 如需纳入的处理路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外卖平台自营配送体系与骑手劳动关系 | 超出校方授权范围，属平台经营自主权 | 由校方与平台另行协商，本项目仅提供柜体与流程接口 |
| 2 | 食堂后厨与前厅改造 | 属基建改造项目，与本项目交付物无直接耦合 | 列入校方年度基建计划 |
| 3 | 宿舍楼内入户配送与楼层配送机器人 | 技术成熟度与成本均不满足本期约束 | 作为二期技术验证课题 |
| 4 | 校园一卡通与门禁系统对接 | 涉及校方核心系统改造，审批链路过长 | 在用户端保留学号登录接口，暂不对接 |
| 5 | 冷链生鲜与药品专用柜 | 超出食品接触材料与温区的既有设计假设 | 单独立项，重新做温区与合规评估 |
| 6 | 柜体硬件自研与生产 | 不具备生产资质与产线，自研不经济 | 维持外购，通过技术标评审控制质量 |
| 7 | 校园宽带专线与运营商基站建设 | 采用 4G 模组已满足联网需求，专线投入产出比低 | 如后续并发不足再申请专线 |
| 8 | 广告位招商代理与商务谈判 | 属商业运营范畴，首年仅按保底测算 | 由运营团队在二期自主招商 |
| 9 | 长期运维外包招标 | 首年按 2 人自营运维计入年运营成本 | 第二年依据实际工单量决定是否外包 |
| 10 | 既有快递驿站（菜鸟驿站）改造 | 产权与经营权不属于本项目 | 保持独立运营，仅做动线避让 |

4.4 WBS 编制原则与三级结构

WBS 采用“交付物导向”而非“部门导向”编制，按 100% 原则逐层分解至可估算、可派工、可验收的工作包。一级为项目阶段（5 项），二级为工作包即网络计划中的 20 项活动（A 至 U，共 20 项），三级为工序级任务（共 57 项），四至五级不再展开，由工作包责任人自行细化到周计划。分解结果与网络计划、成本科目、原型模块严格一一对应：WBS 二级编码即活动编号，例如 1.1 对应活动 A、2.3 对应活动 F、5.3 对应活动 U；这一编码规则在第 13 章的四码对照表中给出完整映射，确保“WBS 编码 = 活动编号 = 成本科目 = 原型模块”四者编号一致。

三级结构如表 4-3 所示。表中“层级”列标明一级、二级、三级；“活动编号”列仅对二级工作包标注，三级工序继承其父级工作包的活动编号；层级隶属关系通过编码本身（如 2.2.3 隶属 2.2）与“层级”列共同体现，不依赖合并单元格，便于在任何阅读器中保持可读。

表 4-3 三级 WBS 分解表（一级阶段／二级工作包／三级工序，共 5／20／57 项）

| 层级 | WBS 编码 | 工作包／活动名称 | 活动编号 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 1 | 项目启动与规划 | — | 阶段验收通过、阶段文档归档 |
| 二级 | 1.1 | 需求调研与现状诊断 | A | 问卷数据集、六点位勘察报告 |
| 三级 | 1.1.1 | 师生问卷与外卖单量调研 | （A） | 问卷原始数据 150 份以上、单量测算表 |
| 三级 | 1.1.2 | 六点位现场勘察与痛点分析 | （A） | 点位照片、痛点清单、选址初判 |
| 二级 | 1.2 | 可行性研究与立项审批 | B | 可行性研究报告、立项批复 |
| 三级 | 1.2.1 | 政策与标准合规分析 | （B） | 政策清单与合规对照表 |
| 三级 | 1.2.2 | 柜体技术方案比选 | （B） | 三家方案比选表 |
| 三级 | 1.2.3 | 经济可行性测算 | （B） | 投资与效益测算表 |
| 二级 | 1.3 | 项目范围与WBS确认 | C | 范围说明书、WBS 词典 |
| 三级 | 1.3.1 | 范围说明书（含不做清单） | （C） | 范围说明书签认版 |
| 三级 | 1.3.2 | WBS 与责任分配矩阵确认 | （C） | WBS 词典、RAM 矩阵 |
| 一级 | 2 | 方案设计与报批 | — | 阶段验收通过、阶段文档归档 |
| 二级 | 2.1 | 柜体选型与技术方案设计 | D | 柜型配置表、防寒结构图纸 |
| 三级 | 2.1.1 | 柜型与格口配置表编制 | （D） | 6 点位 34 组配置表 |
| 三级 | 2.1.2 | 温控与加热分区方案 | （D） | 340 格口分区方案 |
| 三级 | 2.1.3 | 结构与防寒图纸评审 | （D） | 图纸评审记录 |
| 二级 | 2.2 | 点位选址与场地报批 | E | 场地使用许可、用电接入批复 |
| 三级 | 2.2.1 | 六点位定位与用地红线核对 | （E） | 点位定位图 |
| 三级 | 2.2.2 | 后勤处场地使用报批 | （E） | 场地使用许可 |
| 三级 | 2.2.3 | 保卫处消防通道与用电会签 | （E） | 会签意见单 |
| 三级 | 2.2.4 | 电力增容与接入方案确认 | （E） | 接入方案 |
| 二级 | 2.3 | 系统需求分析与原型设计 | F | 需求规格说明书、交互原型 |
| 三级 | 2.3.1 | 三端功能需求清单 | （F） | 需求清单（三端） |
| 三级 | 2.3.2 | 交互原型与数据模型 | （F） | 可点击原型、数据模型图 |
| 三级 | 2.3.3 | 需求评审与基线冻结 | （F） | 需求基线确认单 |
| 二级 | 2.4 | 运营流程与骑手协同方案 | G | 运营流程手册、协同方案 |
| 三级 | 2.4.1 | 骑手投柜作业流程设计 | （G） | 骑手作业流程图 |
| 三级 | 2.4.2 | 超时与丢餐处置规则 | （G） | 处置规则文本 |
| 三级 | 2.4.3 | 平台对接与结算口径约定 | （G） | 结算口径备忘录 |
| 一级 | 3 | 采购与建设实施 | — | 阶段验收通过、阶段文档归档 |
| 二级 | 3.1 | 招采与供应商签约 | H | 采购合同、进场计划 |
| 三级 | 3.1.1 | 询价与技术标评审 | （H） | 询价记录、评审意见 |
| 三级 | 3.1.2 | 合同与履约条款谈判 | （H） | 合同正本 |
| 三级 | 3.1.3 | 供应商进场计划确认 | （H） | 进场计划表 |
| 二级 | 3.2 | 柜体生产与出厂检验 | I | 34 组柜体、出厂检验报告 |
| 三级 | 3.2.1 | 首批排产与物料齐套 | （I） | 排产通知 |
| 三级 | 3.2.2 | 两批次生产（分包并行） | （I） | 两批次交接单 |
| 三级 | 3.2.3 | 出厂检验与合格证归档 | （I） | 检验报告、合格证 |
| 二级 | 3.3 | 平台软件开发 | J | 三端系统可运行版本 |
| 三级 | 3.3.1 | 骑手端开发 | （J） | 骑手端功能包 |
| 三级 | 3.3.2 | 用户端开发 | （J） | 用户端功能包 |
| 三级 | 3.3.3 | 运营后台与看板开发 | （J） | 后台与看板 |
| 三级 | 3.3.4 | 数据接口与联调准备 | （J） | 接口文档 |
| 二级 | 3.4 | 场地施工与电力接入 | L | 基础与配电工程实体 |
| 三级 | 3.4.1 | 基础浇筑与预埋 | （L） | 基础验收单 |
| 三级 | 3.4.2 | 电力接入与配电箱安装 | （L） | 配电验收单 |
| 三级 | 3.4.3 | 点位围挡与场地恢复 | （L） | 恢复确认单 |
| 二级 | 3.5 | 柜体运输与安装 | M | 34 组柜体安装完成 |
| 三级 | 3.5.1 | 运输与到场验收 | （M） | 到场验收单 |
| 三级 | 3.5.2 | 34 组柜体安装与找平 | （M） | 安装记录 |
| 三级 | 3.5.3 | 通电自检与逐格测试 | （M） | 逐格测试表 |
| 二级 | 3.6 | 系统集成与联调 | K | 联调与压测报告 |
| 三级 | 3.6.1 | 柜控与平台联调 | （K） | 联调记录 |
| 三级 | 3.6.2 | 支付与结算联调 | （K） | 结算对账单 |
| 三级 | 3.6.3 | 压力与异常场景测试 | （K） | 压测报告 |
| 一级 | 4 | 测试与上线 | — | 阶段验收通过、阶段文档归档 |
| 二级 | 4.1 | 单点位试运行 | N | 试运行小结、问题清单 |
| 三级 | 4.1.1 | P1 点位试运行排班 | （N） | 试运行值班表 |
| 三级 | 4.1.2 | 数据采集与问题清单 | （N） | 日数据与问题台账 |
| 三级 | 4.1.3 | 试运行小结评审 | （N） | 试运行评审纪要 |
| 二级 | 4.2 | 问题整改与验收测试 | O | 整改闭环表、验收测试报告 |
| 三级 | 4.2.1 | 缺陷分级与整改闭环 | （O） | 缺陷台账 |
| 三级 | 4.2.2 | 验收测试用例执行 | （O） | 用例执行记录 |
| 三级 | 4.2.3 | 验收报告与签认 | （O） | 验收报告 |
| 二级 | 4.3 | 运营团队培训与制度发布 | P | 培训记录、制度汇编 |
| 三级 | 4.3.1 | 运维与客服培训 | （P） | 培训签到与考核 |
| 三级 | 4.3.2 | 应急预案与值守制度 | （P） | 制度文本 |
| 三级 | 4.3.3 | 用户指引与标识发布 | （P） | 指引物料 |
| 二级 | 4.4 | 全点位上线与首周运营 | Q | 上线确认单、首周日报 |
| 三级 | 4.4.1 | 六点位分批上线 | （Q） | 上线批次表 |
| 三级 | 4.4.2 | 首周现场值守 | （Q） | 值守记录 |
| 三级 | 4.4.3 | 首周运营日报 | （Q） | 日报与周报 |
| 一级 | 5 | 收尾与评价 | — | 阶段验收通过、阶段文档归档 |
| 二级 | 5.1 | 效果评估与KPI复盘 | S | KPI 复盘报告 |
| 三级 | 5.1.1 | KPI 数据汇总 | （S） | 指标汇总表 |
| 三级 | 5.1.2 | 与目标值对标分析 | （S） | 对标分析报告 |
| 二级 | 5.2 | 项目验收与文档交付 | T | 竣工资料、移交清单 |
| 三级 | 5.2.1 | 竣工资料整编 | （T） | 竣工资料册 |
| 三级 | 5.2.2 | 校方验收与移交 | （T） | 移交签认单 |
| 二级 | 5.3 | 结项与经验总结 | U | 结项报告、经验教训库 |
| 三级 | 5.3.1 | 结项报告 | （U） | 结项报告 |
| 三级 | 5.3.2 | 经验教训库归档 | （U） | 经验教训库 |

为直观呈现层级隶属关系，将表 4-3 的同一分解结果绘制为树状 WBS 图：五个一级阶段横向并列成列，二级工作包自上而下依次排列并以红色徽标标注其对应的活动编号（A 至 U），三级工序缩进于所属二级工作包之下，纵向连线表示隶属关系，如图 4-1 所示。图中节点数量与表 4-3 严格一致，为一级 5 项、二级 20 项、三级 57 项；表与图的分工是“表给编码与责任、图给结构”，二者的编码体系完全相同。

图 4-1 项目WBS三级结构图

5 组织结构与责任分配矩阵

5.1 项目组织形式

采用项目型组织。理由是项目起止明确（2026-03-02 至 08-07）、投资独立（1,439,340 元）、交付目标单一（1,360 格口可用），且实施期人力集中、跨方协调频繁；若用职能型，项目经理缺乏资源调配权，难以应对 E（场地报批）与 M（安装）两项高时差敏感活动。

治理分三层：决策层为后勤处牵头的项目指导小组，审批范围变更、概算调整与验收结论；管理层为项目经理，负责计划、资源、进度成本控制与风险应对；执行层为 7 个角色，按 WBS 工作包承担交付。信息流通过第 11 章例会与周报传递，重大事项按“执行层—项目经理—指导小组”三级升级。

5.2 团队构成

团队 11 人、7 个角色，峰值出现在“采购与建设实施”阶段。月薪与工时单价取自任务书第六节，单价按“月薪 ÷ 21.75 天 ÷ 8 小时”取整，是第 8 章人工成本表的计算基础（见表 5-1）。

表 5-1 项目团队角色、人数与职责

| 角色 | 人数 | 月薪（元） | 工时单价（元/h） | 主要职责 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 12,180 | 70 | 整体计划、范围与变更、进度成本控制、对外协调 | 计划书、周报、结项报告 |
| 项目助理 | 1 | 5,220 | 30 | 文档与会议管理、资料归档、进度数据采集 | 会议纪要、资料台账 |
| 系统开发工程师 | 2 | 9,048 | 52 | 三端系统开发、柜控对接、集成联调 | 三端系统、联调报告 |
| 前端／测试工程师 | 1 | 6,960 | 40 | 界面实现、测试用例设计与执行 | 前端页面、测试报告 |
| 运营专员 | 2 | 5,220 | 30 | 运营流程、骑手协同、培训与值守 | 流程手册、培训记录 |
| 质量与验收专员 | 1 | 6,090 | 35 | 质量控制点检查、出厂与验收测试 | 检查表、验收报告 |
| 现场安装工程师 | 3 | 6,960 | 40 | 场地施工配合、柜体安装与逐格测试 | 安装记录、测试表 |
| 合计 | 11 | — | — | — | — |

5.3 责任分配矩阵（RAM）

RAM 采用 RACI 变体：R 负责执行、A 负最终责任、C 需配合、I 需知会。每项活动有且仅有一个 A，避免责任真空；每项活动只设一个主责 R 以控制协调成本（见表 5-2）。两处设计值得说明：活动 E 的 A 是项目经理而非助理，因场地报批是头号风险源，须由项目经理直接担责并对校方持续沟通；活动 I 的 R 是质量与验收专员而非安装工程师，因生产质量的决定权在检验环节，让检验角色主责可对供应商形成制衡。

表 5-2 责任分配矩阵（RAM：R 负责、A 最终责任、C 配合、I 知会）

| 序号 | 活动 | 活动名称 | 项目经理 | 项目助理 | 系统开发 | 前端测试 | 运营专员 | 质量验收 | 安装工程师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 需求调研与点位勘察 | A | C | I | I | C | I | C |
| 2 | B | 可行性研究与立项审批 | R | C | I | I | I | C | I |
| 3 | C | 项目范围与WBS确认 | R | C | I | I | I | I | I |
| 4 | D | 柜体选型与技术方案设计 | A | I | I | I | I | C | R |
| 5 | E | 点位选址与场地报批 | A | R | I | I | C | C | C |
| 6 | F | 系统需求分析与原型设计 | A | C | R | C | C | I | I |
| 7 | G | 运营流程与骑手协同方案 | A | C | C | I | R | I | I |
| 8 | H | 招采与供应商签约 | R | C | I | I | I | C | C |
| 9 | I | 柜体生产与出厂检验 | A | C | I | I | I | R | C |
| 10 | J | 平台软件开发 | A | I | R | R | C | I | I |
| 11 | K | 系统集成与联调 | A | I | R | R | C | C | C |
| 12 | L | 场地施工与电力接入 | A | C | I | I | I | C | R |
| 13 | M | 柜体运输与安装 | A | I | I | C | I | C | R |
| 14 | N | 单点位试运行 | A | I | C | C | R | C | I |
| 15 | O | 问题整改与验收测试 | A | C | C | C | C | R | C |
| 16 | P | 运营团队培训与制度发布 | A | C | I | I | R | C | I |
| 17 | Q | 全点位上线与首周运营 | A | C | C | I | R | C | I |
| 18 | S | 效果评估与KPI复盘 | R | C | C | C | C | C | I |
| 19 | T | 项目验收与文档交付 | R | C | I | I | I | R | I |
| 20 | U | 结项与经验总结 | R | C | I | I | I | C | I |

6 干系人分析

6.1 干系人识别

按“角色—诉求—影响力”三维扫描，识别 8 类主要干系人，覆盖校方三个职能部门、平台与骑手、学生、供应商与周边居民，并按“权力／利益”四象限确定策略（见表 6-1）。

表 6-1 干系人识别与权力／利益分析

| 干系人 | 角色定位 | 核心诉求 | 影响力 | 关注度 | 管理策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤处 | 场地与用电审批主体，验收方 | 场地秩序规范、用电安全、可量化的管理数据 | 高 | 高 | 重点管理：周报直达，关键节点会签，验收由其主签 |
| 保卫处 | 通行、消防与安全监管方 | 消防通道畅通、电动车管理可控、无安全隐患 | 高 | 中 | 重点管理：点位报批前完成会签，纳入 E 活动 |
| 学工部／团委 | 学生行为引导与宣传 | 学生权益不受损、舆情可控、便于组织宣传 | 中 | 中 | 随时告知：提供宣传素材，联合开展使用引导 |
| 外卖平台与骑手 | 服务提供方，柜机使用方 | 投柜效率、单均成本、结算清晰、投诉可控 | 高 | 中 | 重点管理：纳入 G 与 H 活动，签订协同与结算口径 |
| 在校学生 | 最终用户，约 15,000 人 | 取餐方便、餐品保温、不额外收费、超时宽容 | 中 | 高 | 重点管理：问卷与试运行共创，用户端体验优先 |
| 柜体与软件供应商 | 设备与系统供应方 | 合同履约、验收顺畅、回款及时 | 中 | 中 | 重点管理：技术标评审 + 分批交付 + 出厂检验 |
| 周边居民与社区 | 校园周边利益相关方 | 骑手聚集不外溢、噪声与占道可控 | 低 | 低 | 监督：保持信息通报，避免骑手在校门外聚集 |
| 课程指导教师 | 学术评价方 | 方法规范、数据可追溯、论证严密 | 中 | 高 | 随时告知：关键节点评审，采纳方法论意见 |

6.2 关键干系人深度分析

后勤处是决定成败的第一干系人。其审批权覆盖场地、用电与最终验收，任何一环迟滞都会传导到关键路径：活动 E 总时差为 0，报批延期即等于总工期同步顺延。故对其采取“前置介入”——活动 B 阶段提交点位意向书与平面示意，活动 C 确认范围后立即启动正式报批；报批进度设为 15 天预警项，越线即启动第 10 章 R1 应对程序。

保卫处关注安全而非效率：点位若占消防通道、遮挡疏散指示或引发电动车乱停，会被要求整改，而整改往往意味着重新选址并冲击工期。应对是把会签前置到工作包 2.2.3，在方案定稿前完成踏勘与会签，把“安全合规”从施工检查项变为设计输入。学工部的价值在行为引导：使用率高度依赖学生习惯迁移，其渠道推广的边际效果远高于线下地推。

平台与骑手是唯一具有“否决能力”的外部干系人。柜机给骑手增加扫码、选柜、等格口三个动作，若单均耗时超过心理阈值，骑手会退回“楼下代放”，使用率将达不到 55%。故活动 G 把作业步数压到 4 步以内、单均 40 秒以内作为硬约束，并以 0.80 元／单的收费口径把柜机转化为骑手的效率工具——按单均节省 5 至 8 分钟折算，0.80 元仍在其可接受成本区间（该判断为假设，须在 G 活动与平台沟通中验证）。

6.3 干系人参与策略

按四象限分三档。重点管理（后勤处、保卫处、平台与骑手、学生、供应商）采取主动参与：邀请参加需求评审、方案评审与试运行，把阻力在决策前消化。随时告知（学工部、指导教师）采取定期通报：周报抄送、节点专题汇报。监督（周边社区）采取最小投入：保持渠道畅通，出现投诉即响应，不主动扩大接触面。

7 进度计划

7.1 计划编制依据与方法

以任务书第四节活动清单为唯一数据源，采用关键路径法（CPM）与计划评审技术（PERT）结合编制：先依 WBS 二级工作包确定 20 项活动（A 至 U）及逻辑关系，识别三处发散点（C 分出 D、E、F、G；H 分出 I、L；I 分出 K、M）与六处汇聚点（H 汇聚 D+E；K 汇聚 I+J；M 汇聚 I+L；N 汇聚 K+M；Q 汇聚 O+P；U 汇聚 S+T），再按最可能时间 M 正推逆推求 ES、EF、LS、LF、TF，最后以总时差为 0 的活动串成关键路径。

两点口径须说明：其一，全部为完成—开始（FS）关系，EF ＝ ES ＋ 工期，紧后活动 ES 取各紧前 EF 最大值，不存在搭接与滞后；其二，S（效果评估）与 T（项目验收）同为 Q 的紧后活动并在 U 处汇聚，S 工期 4 天、T 工期 3 天，故 U 的实际开工取决于 S（第 111 个工作日），T 有 1 天机动时间。工期以工作日计，起点 2026 年 3 月 2 日，终点 8 月 7 日，共 114 个工作日。

7.2 活动清单与时间参数

20 项活动的时间参数见表 7-1，“关键”列标 ★ 者为关键活动（TF＝0），表末总工期 TE ＝ 114 个工作日，同时列出 PERT 三时点 O、M、P 以便复算。

表 7-1 20 项活动清单与网络时间参数（单位：工作日）

| 编号 | 活动名称 | WBS | 紧前 | O | M | P | ES | EF | LS | LF | TF | 关键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 需求调研与点位勘察 | 1.1 | — | 8 | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ★ |
| B | 可行性研究与立项审批 | 1.2 | A | 6 | 8 | 13 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | ★ |
| C | 项目范围与WBS确认 | 1.3 | B | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | 18 | 23 | 0 | ★ |
| D | 柜体选型与技术方案设计 | 2.1 | C | 10 | 12 | 16 | 23 | 35 | 26 | 38 | 3 |  |
| E | 点位选址与场地报批 | 2.2 | C | 12 | 15 | 26 | 23 | 38 | 23 | 38 | 0 | ★ |
| F | 系统需求分析与原型设计 | 2.3 | C | 8 | 10 | 14 | 23 | 33 | 33 | 43 | 10 |  |
| G | 运营流程与骑手协同方案 | 2.4 | C | 6 | 8 | 11 | 23 | 31 | 86 | 94 | 63 |  |
| H | 招采与供应商签约 | 3.1 | D,E | 8 | 10 | 15 | 38 | 48 | 38 | 48 | 0 | ★ |
| I | 柜体生产与出厂检验 | 3.2 | H | 22 | 25 | 34 | 48 | 73 | 48 | 73 | 0 | ★ |
| J | 平台软件开发 | 3.3 | F | 26 | 30 | 42 | 33 | 63 | 43 | 73 | 10 |  |
| K | 系统集成与联调 | 3.6 | I,J | 10 | 12 | 18 | 73 | 85 | 73 | 85 | 0 | ★ |
| L | 场地施工与电力接入 | 3.4 | H | 13 | 15 | 22 | 48 | 63 | 60 | 75 | 12 |  |
| M | 柜体运输与安装 | 3.5 | I,L | 8 | 10 | 14 | 73 | 83 | 75 | 85 | 2 |  |
| N | 单点位试运行 | 4.1 | K,M | 7 | 8 | 12 | 85 | 93 | 85 | 93 | 0 | ★ |
| O | 问题整改与验收测试 | 4.2 | N | 5 | 6 | 9 | 93 | 99 | 93 | 99 | 0 | ★ |
| P | 运营团队培训与制度发布 | 4.3 | G,K | 4 | 5 | 8 | 85 | 90 | 94 | 99 | 9 |  |
| Q | 全点位上线与首周运营 | 4.4 | O,P | 6 | 7 | 10 | 99 | 106 | 99 | 106 | 0 | ★ |
| S | 效果评估与KPI复盘 | 5.1 | Q | 4 | 5 | 7 | 106 | 111 | 106 | 111 | 0 | ★ |
| T | 项目验收与文档交付 | 5.2 | Q | 3 | 4 | 6 | 106 | 110 | 107 | 111 | 1 |  |
| U | 结项与经验总结 | 5.3 | S,T | 2 | 3 | 5 | 111 | 114 | 111 | 114 | 0 | ★ |

由表可见三点：一是关键路径共 12 项活动，其 ES 依次为 0、10、18、23、38、48、73、85、93、99、106、111，工期之和恰为 114 天；二是 D、F 的总时差分别为 3 天与 10 天，虽不在关键路径上但与 E 并行，拖延会挤占 H 的开工，属“近关键”活动，须按周跟踪；三是 M 的总时差仅 2 天，是全部非关键活动中最紧者——M 同时受 I 与 L 约束，任一紧前延迟 3 天以上即转为关键活动并将 N 及之后全部顺延。

7.3 网络图

网络图采用单代号（AON）形式，节点标注活动编号、名称、最早开始与工期，箭线表示紧前紧后关系，按拓扑层级纵向排列以直观呈现三处发散与六处汇聚，关键活动以红框标示，如图 7-1 所示。活动间紧前关系严格按任务书给定，未自行增删依赖。

图 7-1 项目单代号网络图（AON，按拓扑层级纵向排列，红色边框为关键活动）

读图要点有三：其一，C 分出的四条平行支路中只有 E 全程零时差，D、F 时差分别为 3 天与 10 天，G 高达 63 天，设计阶段人力应优先保证 E 支路；其二，I 在网络中唯一“双汇聚”（在 K 处与 J 汇聚、在 M 处与 L 汇聚），其 25 天工期一旦延长将同时冲击 K 与 M 两条通道；其三，S 与 T 在 U 处汇聚，是 T 具有 1 天总时差的几何原因。

7.4 关键路径与工期结构

关键路径为 A → B → C → E → H → I → K → N → O → Q → S → U，12 项活动工期依次为 10、8、5、15、10、25、12、8、6、7、5、3 个工作日，累加 114 天，与计划工期一致。D、F、G、J、L、M、P 七项活动均不在关键路径上：D 的 TF＝3、F 的 TF＝10、G 的 TF＝63、J 的 TF＝10、L 的 TF＝12、M 的 TF＝2、P 的 TF＝9，均有正时差，故不构成最长路径。

需要特别指出 T 的处理：T“项目验收与文档交付”的 ES＝106、EF＝110，而其紧后活动 U 的最迟开始 LS＝111，故 T 的 LF＝111、TF＝111−110＝1。T 虽与 S 同为 Q 的紧后活动并直接通向项目收尾，但因工期仅 3 天、比 S 短 1 天，拥有 1 天机动时间，因此**不在关键路径上**。这一点常被误判为“S 与 T 都在关键路径”，本计划明确标注 T 的 TF＝1；其管理含义是 T 可滞后 1 天而不影响 U，但滞后超过 1 天即转为关键活动，须在收尾阶段按日跟踪。

按阶段拆解，工期重心在“采购与建设实施”：I（25 天）与 K（12 天）合计 37 天，占关键路径 32.5%；E（15 天）占 13.2%；两项合计接近一半。故进度控制的重心不是上线阶段，而是“柜体能否按时到、场地能否按时批”。E 是唯一同时具备“零时差”与“外部依赖”两个特征的关键活动：零时差意味着无缓冲，外部依赖意味着时长由校方审批而非团队决定，因此是头号风险（第 10 章 R1）。I 是最长的单一活动且可拆为两批并行生产，是压缩总工期最有效的着力点。全部 20 项活动按最可能时间的工期之和为 208 个工作日，关键路径的 114 天仅占 54.8%，说明相当部分工作可并行，压缩空间主要来自非关键支路的资源再配置。

7.5 甘特图与里程碑

甘特图以工作日为横轴、活动为纵轴，实心条为活动区间，深色条为关键活动，浅色延伸条表示可用总时差，数据与表 7-1 完全一致，可直接用于月度例会对照（如图 7-2）。

图 7-2 项目甘特图（横轴为工作日序号 0 至 114，深色条为关键活动，浅色延伸条为总时差）

计划期内设六个里程碑，全部落在关键路径上，任何延误直接反映为总工期延误：M1 立项批复（第 18 工作日，B 完成）、M2 范围与WBS冻结（第 23，C 完成）、M3 采购合同签订（第 48，H 完成）、M4 柜体出厂（第 73，I 完成）、M5 集成联调通过（第 85，K 完成）、M6 全点位上线（第 106，Q 完成）。按“里程碑达成率”考核比按“完成工作量百分比”更不易失真。

7.6 PERT 三时点估计

为量化工期不确定性，对 20 项活动逐一给出乐观 O、最可能 M、悲观 P，按 te ＝ (O ＋ 4M ＋ P) ÷ 6 求期望工期，按 σ² ＝ ((P − O) ÷ 6)² 求方差，结果见表 7-2（关键活动数值与任务书第五节一致）。

表 7-2 全部 20 项活动的 PERT 三时点估计与期望工期

| 编号 | 活动名称 | O | M | P | te | σ² | 关键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 需求调研与点位勘察 | 8 | 10 | 14 | 10.333 | 1.0000 | ★ |
| B | 可行性研究与立项审批 | 6 | 8 | 13 | 8.500 | 1.3611 | ★ |
| C | 项目范围与WBS确认 | 4 | 5 | 7 | 5.167 | 0.2500 | ★ |
| D | 柜体选型与技术方案设计 | 10 | 12 | 16 | 12.333 | 1.0000 |  |
| E | 点位选址与场地报批 | 12 | 15 | 26 | 16.333 | 5.4444 | ★ |
| F | 系统需求分析与原型设计 | 8 | 10 | 14 | 10.333 | 1.0000 |  |
| G | 运营流程与骑手协同方案 | 6 | 8 | 11 | 8.167 | 0.6944 |  |
| H | 招采与供应商签约 | 8 | 10 | 15 | 10.500 | 1.3611 | ★ |
| I | 柜体生产与出厂检验 | 22 | 25 | 34 | 26.000 | 4.0000 | ★ |
| J | 平台软件开发 | 26 | 30 | 42 | 31.333 | 7.1111 |  |
| K | 系统集成与联调 | 10 | 12 | 18 | 12.667 | 1.7778 | ★ |
| L | 场地施工与电力接入 | 13 | 15 | 22 | 15.833 | 2.2500 |  |
| M | 柜体运输与安装 | 8 | 10 | 14 | 10.333 | 1.0000 |  |
| N | 单点位试运行 | 7 | 8 | 12 | 8.500 | 0.6944 | ★ |
| O | 问题整改与验收测试 | 5 | 6 | 9 | 6.333 | 0.4444 | ★ |
| P | 运营团队培训与制度发布 | 4 | 5 | 8 | 5.333 | 0.4444 |  |
| Q | 全点位上线与首周运营 | 6 | 7 | 10 | 7.333 | 0.4444 | ★ |
| S | 效果评估与KPI复盘 | 4 | 5 | 7 | 5.167 | 0.2500 | ★ |
| T | 项目验收与文档交付 | 3 | 4 | 6 | 4.167 | 0.2500 |  |
| U | 结项与经验总结 | 2 | 3 | 5 | 3.167 | 0.2500 | ★ |

以活动 A 为例：te ＝ (8 ＋ 4×10 ＋ 14) ÷ 6 ＝ (8 ＋ 40 ＋ 14) ÷ 6 ＝ 62 ÷ 6 ＝ 10.333 个工作日；σ² ＝ ((14 − 8) ÷ 6)² ＝ (6 ÷ 6)² ＝ 1.0000。以悲观时间最长、方差最大的活动 E 为例：te ＝ (12 ＋ 4×15 ＋ 26) ÷ 6 ＝ (12 ＋ 60 ＋ 26) ÷ 6 ＝ 98 ÷ 6 ＝ 16.333 个工作日；σ² ＝ ((26 − 12) ÷ 6)² ＝ (14 ÷ 6)² ＝ 5.4444，占关键路径总方差的 31.5%，是全部活动中不确定性最大的一项，与其“外部审批依赖”的性质吻合。

沿关键路径逐项累加得累计期望工期与累计方差（见表 7-3）。累加依据中心极限定理：各活动工期视为相互独立的随机变量，和的期望等于期望之和、和的方差等于方差之和（独立假设为本方法固有前提，实际存在相关性，故所得概率应视为区间估计）。

表 7-3 关键路径累计期望工期与累计方差

| 关键活动 | te | σ² | 累计 te | 累计 σ² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 需求调研与点位勘察 | 10.333 | 1.0000 | 10.333 | 1.0000 |
| B 可行性研究与立项审批 | 8.500 | 1.3611 | 18.833 | 2.3611 |
| C 项目范围与WBS确认 | 5.167 | 0.2500 | 24.000 | 2.6111 |
| E 点位选址与场地报批 | 16.333 | 5.4444 | 40.333 | 8.0556 |
| H 招采与供应商签约 | 10.500 | 1.3611 | 50.833 | 9.4167 |
| I 柜体生产与出厂检验 | 26.000 | 4.0000 | 76.833 | 13.4167 |
| K 系统集成与联调 | 12.667 | 1.7778 | 89.500 | 15.1944 |
| N 单点位试运行 | 8.500 | 0.6944 | 98.000 | 15.8889 |
| O 问题整改与验收测试 | 6.333 | 0.4444 | 104.333 | 16.3333 |
| Q 全点位上线与首周运营 | 7.333 | 0.4444 | 111.667 | 16.7778 |
| S 效果评估与KPI复盘 | 5.167 | 0.2500 | 116.833 | 17.0278 |
| U 结项与经验总结 | 3.167 | 0.2500 | 120.000 | 17.2778 |
| 合计 | 120.000 | 17.2778 | — | — |

累加结果：项目期望工期 TE ＝ 120.00 个工作日，方差 σ² ＝ 17.2778，标准差 σ ＝ √17.2778 ＝ 4.157 个工作日。含义是按最可能时间算出的 114 天略低于期望工期，6.00 天的差额来自悲观情形对关键路径的拉长效应。

7.7 按期完成概率的计算过程

承诺工期 T 的按期完成概率由标准正态分布给出：先做标准化变换 Z ＝ (T − TE) ÷ σ，再查标准正态分布表或用 Φ 函数求值。以 T ＝ 114 为例：Z ＝ (114 − 120.00) ÷ 4.157 ＝ −6.00 ÷ 4.157 ＝ −1.4435；因 Φ(−1.4435) ＝ 1 − Φ(1.4435)，查表得 Φ(1.44) ＝ 0.9251、Φ(1.45) ＝ 0.9265，线性插值 Φ(1.4435) ≈ 0.9251 ＋ 0.35 × (0.9265 − 0.9251) ＝ 0.9251 ＋ 0.0005 ＝ 0.9256，故 P ＝ 1 − 0.9256 ＝ 0.0744，即 7.44%。

以 T ＝ 122 为例：Z ＝ (122 − 120.00) ÷ 4.157 ＝ 2.00 ÷ 4.157 ＝ 0.4812；查表得 Φ(0.48) ＝ 0.6844、Φ(0.49) ＝ 0.6879，插值 Φ(0.4812) ≈ 0.6844 ＋ 0.12 × (0.6879 − 0.6844) ＝ 0.6848，即 68.48%。同理 T ＝ 125 时 Z ＝ 5.00 ÷ 4.157 ＝ 1.2029，Φ(1.2029) ≈ 0.8849 ＋ 0.29 × (0.8869 − 0.8849) ＝ 0.8855，即 88.55%；T ＝ 126 时 Z ＝ 6.00 ÷ 4.157 ＝ 1.4435，P ＝ 92.56%。五个承诺工期的结果汇总见表 7-4。

表 7-4 承诺工期与按期完成概率

| 承诺工期 T（工作日） | Z =(T−TE)/σ | 按期完成概率 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | -1.4435 | 7.44% | 网络计划计算工期，概率过低，不可作为承诺工期 |
| 120 | 0.0000 | 50.00% | 等于期望工期，概率 50% |
| 122 | 0.4812 | 68.48% | 建议承诺工期，68% 把握，与教学日历匹配 |
| 125 | 1.2029 | 88.55% | 较稳妥，约 89% 把握 |
| 126 | 1.4435 | 92.56% | 保守承诺 |

由上表可见，最重要的结论是：按网络计划计算出的 114 个工作日承诺，按期完成概率仅 7.44%，意味着项目几乎必然延期，而延期在场地审批与供应商排产等外部约束下会进一步放大。因此 114 天只能作为“计划工期”，不能作为“承诺工期”。

7.8 建议承诺工期的论证

建议承诺 122 个工作日，即 2026 年 3 月 2 日至 8 月 19 日，按期概率 68.48%。选 122 天而非 125 或 126 天，理由有三：其一，边际效益递减——114 到 122 天增加 8 天换取 61.04 个百分点（7.44% → 68.48%），而 122 到 126 天再增加 4 天只换 24.08 个百分点（68.48% → 92.56%）；其二，68% 与工程惯例相符，通常将承诺工期的按期概率控制在 65% 至 75%，既留缓冲又不至于过保守；其三，122 天对应 8 月 19 日，仍在暑期教学日历可接受区间内，不影响 9 月开学前使用。

若校方坚持按 114 天承诺，须同步压缩，把期望工期从 120.00 天压到 114 天以下，压缩量不少于 6.00 天。可行路径有三：一是把活动 I（25 天、方差 4.0000）拆为两批并行投产，理论上可压缩 8 至 10 天，效率最高；二是提前介入活动 E（15 天、方差 5.4444），在 B 阶段即提交点位意向，把报批从“串行等待”改为“并行准备”，并对 E 设 15 天预警；三是增加活动 K（12 天）的测试人力，两条联调线并行。三项同施可将期望工期压至约 112 天，此时按 114 天承诺的概率约可升至 70%，代价是赶工成本上升与质量风险增加，故仍建议以 122 天承诺，把压缩措施作为进度落后的纠偏手段。

7.9 进度控制机制

采用“三级对照 ＋ 滚动更新”：里程碑对照（月度，检查 M1 至 M6）、活动对照（周度，检查当周计划活动）、工作包对照（日度，责任人自查三级工序）；每两周对剩余活动工期再估计一次，关键活动剩余工期超出原估计 20% 以上即触发进度预警。偏差处理遵循“先看时差、再看路径”：非关键活动延误先消耗总时差（F 10 天、G 63 天、P 9 天），关键活动延误则先尝试搭接或压缩；赶工优先级依次为 I（可分批）、K（可加人）、L（可增班组），E 受外部审批约束无赶工空间，只能靠提前介入降低延误概率。周报中的进度偏差按“偏差天数、影响活动、是否关键”三要素记录，纳入月度指导小组会议题。

8 成本预算与成本分析

8.1 估算依据与口径

成本按“自下而上”估算，以 WBS 三级工作包为单元。三个口径贯穿全章：工时单价 ＝ 月薪 ÷ 21.75 天 ÷ 8 小时（21.75 为法定月计薪天数，除以 174 小时后取整，七项均为整数、无取整误差）；投入工时 ＝ 该角色参与活动的工期之和 × 8 × 投入人数，故小于“峰值人数 × 114 天 × 8 小时”的上限；人工成本 ＝ 投入工时 × 工时单价。上述口径与任务书第六节一致。

8.2 直接人工成本

人工成本按 7 个角色、峰值 11 人逐行列示（见表 8-1），“计算过程”列同时给出单价推导与小计算式，可逐行验算。

表 8-1 直接人工成本明细（工时单价 = 月薪 ÷ 21.75 ÷ 8；小计 = 投入工时 × 工时单价）

| 岗位 | 月薪（元） | 工时单价（元/h） | 峰值人数 | 投入工时（h） | 小计（元） | 计算过程（单价＝月薪÷21.75÷8；小计＝工时×单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 12,180 | 70 | 1 | 804 | 56,280 | 12,180÷174＝70；804×70＝56,280 |
| 项目助理 | 5,220 | 30 | 1 | 408 | 12,240 | 5,220÷174＝30；408×30＝12,240 |
| 系统开发工程师 | 9,048 | 52 | 2 | 1,136 | 59,072 | 9,048÷174＝52；1,136×52＝59,072 |
| 前端／测试工程师 | 6,960 | 40 | 1 | 416 | 16,640 | 6,960÷174＝40；416×40＝16,640 |
| 运营专员 | 5,220 | 30 | 2 | 424 | 12,720 | 5,220÷174＝30；424×30＝12,720 |
| 质量与验收专员 | 6,090 | 35 | 1 | 560 | 19,600 | 6,090÷174＝35；560×35＝19,600 |
| 现场安装工程师 | 6,960 | 40 | 3 | 600 | 24,000 | 6,960÷174＝40；600×40＝24,000 |
| 合计 | — | — | 11 | 4,348 | 200,552 | 804+408+1,136+416+424+560+600＝4,348；逐行小计累加＝200,552 |

以项目经理一行验算：12,180 ÷ 21.75 ÷ 8 ＝ 69.97 元／h，取整 70 元／h；804 h × 70 ＝ 56,280 元。以系统开发工程师一行验算：9,048 ÷ 174 ＝ 52 元／h，投入 1,136 h（其中活动 J 按 2 人 × 30 天 × 8 h ＝ 480 h 计，其余活动累加）；1,136 × 52 ＝ 59,072 元。七行累加：工时 4,348 h、人工 200,552 元、峰值 11 人，与任务书一致。人工占总投资 13.93%，其中管理类角色占人工成本 34.17%，偏高源于场地报批、供应商管理与校方沟通占用大量管理工时，而非人力冗余。

8.3 全部费用汇总

费用按“明细十二项 ＋ 间接费 ＋ 不可预见费”汇总（见表 8-2）。间接费按小计 8% 计提，覆盖办公、差旅、会议与招采评审等未单列支出；不可预见费按 5% 计提，覆盖设计变更、材料价格波动与审批返工，动用须经指导小组审批。合计链为：小计 1,273,752 → 间接费 1,273,752 × 8% ＝ 101,900.16 取整 101,900 → 不可预见费 1,273,752 × 5% ＝ 63,687.60 取整 63,688 → 概算总投资 1,273,752 ＋ 101,900 ＋ 63,688 ＝ 1,439,340 元。

表 8-2 费用汇总与概算总投资

| 序号 | 费用科目 | 计算过程 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接人工成本 | 4,348 h，按角色单价加权（详见表 8-1） | 200,552 |
| 2 | 柜体格口 | 1,360 格口 × 450 元／格口 ＝ 612,000 | 612,000 |
| 3 | 主控屏与工控模块 | 34 组 × 3,800 元／组 ＝ 129,200 | 129,200 |
| 4 | 保温／加热分区改造 | 340 格口（1,360 × 25%）× 260 元／格口 ＝ 88,400 | 88,400 |
| 5 | 运输与安装 | 34 组 × 1,200 元／组 ＝ 40,800 | 40,800 |
| 6 | 场地基础施工与电力接入 | 6 点位 × 9,000 元／点位 ＝ 54,000 | 54,000 |
| 7 | 平台 SaaS 首年 | 6 点位账号打包（年度订阅） | 68,000 |
| 8 | 小程序与后台定制开发 | 一次性开发（骑手端／用户端／后台） | 45,000 |
| 9 | 通信与云资源（首年） | 34 组 4G 模组 + 云主机（年度） | 12,000 |
| 10 | 培训与推广物料 | 6 点位地推 + 培训资料 | 15,000 |
| 11 | 设备与公众责任保险 | 保额 300 万元（年度） | 8,000 |
| 12 | 点位标识牌与指引立牌 | 6 点位打包（二维码立牌 + 指引贴） | 800 |
| — | 小计（1–12） | 200,552+612,000+129,200+88,400+40,800+54,000+68,000+45,000+12,000+15,000+8,000+800 | 1,273,752 |
| 13 | 项目管理间接费 | 1,273,752 × 8% ＝ 101,900.16 ≈ 101,900 | 101,900 |
| 14 | 不可预见费 | 1,273,752 × 5% ＝ 63,687.60 ≈ 63,688 | 63,688 |
| — | 概算总投资 | 1,273,752 + 101,900 + 63,688 | 1,439,340 |

逐行校验：200,552 ＋ 612,000 ＋ 129,200 ＋ 88,400 ＋ 40,800 ＋ 54,000 ＋ 68,000 ＋ 45,000 ＋ 12,000 ＋ 15,000 ＋ 8,000 ＋ 800 ＝ 1,273,752 元，与小计一致；加两项计提得 1,439,340 元，与概算总投资一致。结构上柜体格口 612,000 元占 42.52%，设备类合计 829,600 元占 57.64%，系统与通信 125,000 元占 8.68%，施工与安装 94,800 元占 6.59%。

8.4 资金使用计划与 S 曲线

资金计划按自然月编制并与第 7 章进度对齐，各月投资按当月完成工作包对应的费用科目归集，合计等于概算总投资（见表 8-3）。月度归集属按形象进度与采购批次的估算（假设值），实际支付以合同付款节点为准；付款节奏与形象进度不一致时应调整现金流计划而不改动概算总额。

表 8-3 资金使用计划与累计投资

| 月份 | 日历区间 | 当月完成的主要工作包（活动） | 月度投资（元） | 累计投资（元） | 累计占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 月 | 03-02～03-31 | A、B（启动与规划） | 59,737 | 59,737 | 4.15% |
| 4 月 | 04-01～04-30 | C、D、E、F、G、H（设计报批与采购签约） | 461,388 | 521,125 | 36.21% |
| 5 月 | 05-01～05-31 | I 第一批、J、L（生产与场地施工） | 514,695 | 1,035,820 | 71.97% |
| 6 月 | 06-01～06-30 | I 第二批、M、K（安装与集成联调） | 307,108 | 1,342,928 | 93.30% |
| 7 月 | 07-01～07-31 | N、O、P、Q（试运行、整改与上线） | 74,921 | 1,417,849 | 98.51% |
| 8 月 | 08-03～08-19 | S、T、U（复盘、验收与结项） | 21,491 | 1,439,340 | 100.00% |
| 合计 | — | — | 1,439,340 | — | — |

累计投资描点并平滑连接即得图 8-1 的 S 曲线：3 月累计占比仅 4.15%，投入平缓；4 至 6 月斜率最陡，三个月累计 1,283,191 元、占总投资 89.15%，其中 5 月单月 514,695 元为峰值、占 35.76%；7 月后收敛，8 月仅 21,491 元。故 4 至 6 月须保证 1,283,191 元资金到位，任一期货款延迟都会冲击柜体排产与安装；5 月峰值应通过合同分期（预付 30%、到货 40%、验收 30%）削峰。

图 8-1 项目资金使用 S 曲线（横轴为月份，纵轴为累计投资占概算总投资的百分比）

8.5 成本控制措施

按“预算—实际—偏差”三线控制：预算线即表 8-2 十四行科目，单项超支 5% 预警、10% 冻结；实际线由项目助理按周归集，月末对照；偏差线按“偏差额、偏差率、原因”记录并进入月度例会。三项措施：采购比价，格口、主控屏、SaaS 合计 809,200 元、占总投资 56.22%，须取得不少于三家书面报价并做技术标评审；不可预见费分段释放，63,688 元按设计 30%、施工 50%、收尾 20% 释放。

8.6 成本分析

8.1 至 8.5 回答“花多少、何时花、怎么控”，本节回答“钱花在哪、亏在哪、哪个参数最要命”，参数全部取自任务书成本分析口径，不另设参数。

8.6.1 成本结构分析

按费用性质把表 8-2 的十四行归并为六类：设备与材料 ＝ 序号 2＋3＋4；直接人工 ＝ 1；施工与安装 ＝ 5＋6；系统与技术 ＝ 7＋8＋9；间接费与不可预见费 ＝ 13＋14；培训保险标识 ＝ 10＋11＋12。六类之和为 1,439,340 元，占比之和 100.0%（见表 8-4）。

表 8-4 成本结构分析（按费用性质归并，占总投比例）

| 成本类别 | 构成科目（表 8-2 序号） | 金额（元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备与材料 | 序号 2 柜体格口 612,000 ＋ 序号 3 主控屏与工控模块 129,200 ＋ 序号 4 保温／加热分区改造 88,400 | 829,600 | 57.6% |
| 直接人工 | 序号 1 直接人工成本（4,348 h，按角色单价加权） | 200,552 | 13.9% |
| 施工与安装 | 序号 5 运输与安装 40,800 ＋ 序号 6 场地基础施工与电力接入 54,000 | 94,800 | 6.6% |
| 系统与技术 | 序号 7 平台 SaaS 首年 68,000 ＋ 序号 8 定制开发 45,000 ＋ 序号 9 通信与云资源 12,000 | 125,000 | 8.7% |
| 间接费与不可预见费 | 序号 13 项目管理间接费 101,900 ＋ 序号 14 不可预见费 63,688 | 165,588 | 11.5% |
| 培训保险标识 | 序号 10 培训与推广物料 15,000 ＋ 序号 11 保险 8,000 ＋ 序号 12 标识立牌 800 | 23,800 | 1.7% |
| 合计 | 六类之和：829,600+200,552+94,800+125,000+165,588+23,800 | 1,439,340 | 100.0% |

结构给出三条判断。其一，投资重心在硬件：设备与材料占 57.6%，其中柜体格口占 42.5%，是全项目唯一可按“元／格口”议价的科目，采购比价主战场在此。其二，人工仅 13.9%，属“资产投入型”，赶工主要抬升人工与不可预见费、对设备费几乎无影响，故 7.8 节把“柜体分批生产”而非“加人”列为首选。其三，间接费与不可预见费合计 11.5%，高于施工与安装的 6.6%，说明外部审批与场地协调的不确定性成本高于现场施工本身，与第 10 章将 R1 列为头号风险一致。从成本性态看，三项沉没投入合计 1,049,400 元、占 72.9%，年运营 300,000 元为付现固定成本，边际成本很低，这一“高固定、低变动”结构决定了盈亏平衡点低（8.6.2）而回收期对“量”更敏感（8.6.3）。

8.6.2 盈亏平衡分析

盈亏平衡采用经营口径（覆盖年运营成本，不含投资回收）。固定成本取年运营成本 300,000 元；广告收入 144,000 元与投柜量无关，属固定收入须先扣除，得需由投柜收入覆盖的固定成本 156,000 元；单位贡献取骑手侧单价 0.80 元／单；年有效运营 300 天。完整算式：Q* ＝（300,000 − 144,000）÷（0.80 × 300）＝ 156,000 ÷ 240 ＝ 650 单／日；u* ＝ 650 ÷ 4,200 ＝ 0.154762 ＝ 15.48%；计划日投柜量 2,310 单，安全边际 ＝（2,310 − 650）÷ 2,310 ＝ 1,660 ÷ 2,310 ＝ 0.718615 ＝ 71.9%（见表 8-5）。

表 8-5 盈亏平衡计算（经营口径，不含投资回收）

| 项目 | 口径／符号 | 算式与代入 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年固定成本 | 年运营成本 C | 运维 2 人 12 万 + 电费 3.6 万 + 维保 8 万 + 平台续费 6.8 万 + 其他 | 300,000 元 |
| 减：广告收入 | 固定收入 R_ad | 6 点位 × 2,000 元／月 × 12 个月 | 144,000 元 |
| 需由投柜收入覆盖的固定成本 | C′ ＝ C − R_ad | 300,000 − 144,000 | 156,000 元 |
| 单位贡献 | 骑手侧单价 p | 与任务书第七节一致 | 0.80 元／单 |
| 年有效运营天数 | d | 扣除寒暑假 | 300 天 |
| 盈亏平衡日投柜量 | Q* ＝ C′ ÷ (p × d) | 156,000 ÷ (0.80 × 300) ＝ 156,000 ÷ 240 | 650 单／日 |
| 盈亏平衡使用率 | u* ＝ Q* ÷ 设计日均外卖单量 | 650 ÷ 4,200 ＝ 0.154762 | 15.48% |
| 计划日投柜量 | Q ＝ 4,200 × 55% | 与表 12-1 一致 | 2,310 单／日 |
| 安全边际 | (Q − Q*) ÷ Q | (2,310 − 650) ÷ 2,310 ＝ 1,660 ÷ 2,310 ＝ 0.718615 | 71.9% |

含义：日投柜量达到 650 单（使用率 15.48%）即可覆盖全部年运营成本；计划量为其 3.55 倍，单量须下降 71.9% 才触及保本线。三点含义：其一，容错空间大，首年使用率即使 20% 仍可运营，为 R7 提供缓冲，但“不亏”不等于“回本”；其二，两门槛相差 3.55 倍，回收要求年净现金流 398,400 元、对应 2,310 单／日，真正压力在回收而非日常经营；其三，广告是保本点下沉主因——不计广告为 300,000 ÷ 240 ＝ 1,250 单／日，计入后降至 650 单／日，降幅 48.0%。

8.6.3 单因素敏感性分析

以静态投资回收期为指标，每次只让一个参数偏离基准 ±10%。两个传导口径：投柜收入 ＝ 日投柜量 × 单价 × 300 天，故使用率与单价对收入乘性同构；格口单价变动先改表 8-2 序号 2，再经小计、间接费 8%、不可预见费 5% 放大到总投资，故投资变动约为单科目变动的 1.13 倍。七个情景见表 8-6。

表 8-6 单因素敏感性分析（静态投资回收期，年）

| 情景 | 投资（元） | 年净现金流（元） | 静态回收期（年） | 相对基准（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准（使用率 55%，单价 0.80，格口 450） | 1,439,340 | 398,400 | 3.61 | — |
| 柜机使用率 −10%（49.5%） | 1,439,340 | 342,960 | 4.20 | +0.59 |
| 柜机使用率 +10%（60.5%） | 1,439,340 | 453,840 | 3.17 | −0.44 |
| 骑手侧单价 −10%（0.72 元／单） | 1,439,340 | 342,960 | 4.20 | +0.59 |
| 骑手侧单价 +10%（0.88 元／单） | 1,439,340 | 453,840 | 3.17 | −0.44 |
| 格口采购单价 −10%（405 元） | 1,370,184 | 398,400 | 3.44 | −0.17 |
| 格口采购单价 +10%（495 元） | 1,508,496 | 398,400 | 3.79 | +0.18 |

结果读出三条：其一，使用率与骑手侧单价影响完全相同，−10% 均使回收期由 3.61 年延至 4.20 年、+10% 均缩至 3.17 年，即 ±10% 引起约 ±0.5 年；其二，格口采购单价 ±10% 只引起 ±0.18 年，因它虽经 13% 计提把总投资放大 ±69,156 元（1,508,496 − 1,439,340），但不动现金流且被分母稀释；其三，七个情景回收期落在 3.17 至 4.20 年，全部短于 8 年设备折旧年限（假设值），结论对单参数扰动稳健。

成本分析结论：结构是“硬件主导、人工为辅”，投资重心在柜体与格口，但成本风险不在此——回收期对使用率与骑手侧单价最敏感（±10% 约 ±0.5 年），对格口采购单价相对不敏感（±10% 仅约 ±0.18 年）；盈亏平衡 650 单／日、安全边际 71.9%，说明日常经营风险低，风险集中在上量节奏。故管理重点是“提使用率、守单价”：前者靠活动 G 的骑手协同与活动 Q 的首周值守，后者靠活动 H 合同把 0.80 元／单口径写实、避免折价换量；采购比价仍须执行（见 8.5），但谈判目标应转向交付条件、分批节奏与质保条款。

9 质量管理

9.1 质量方针与目标

质量方针是“以格口可用率为核心、以数据可追溯为手段”。选“格口可用率”而非“设备完好率”，因用户感知取决于“我这一格能不能开”。目标分三层：结果层为开柜成功率 ≥99.5%、丢餐率 ≤0.10%、超时率 ≤3%、温控达标率 ≥95%、投诉率 ≤0.5‰、满意度 ≥4.2 分（见表 2-2）；过程层为出厂检验一次合格率 ≥95%、安装逐格测试一次通过率 ≥98%、验收用例通过率 100%（严重缺陷为 0）；管理层为质量记录完整率与缺陷闭环率 100%、质量事故 0 起。

9.2 质量控制点

依据 WBS 三级工作包识别 10 个控制点，覆盖设计、采购、施工、安装、集成、试运行六环节（见表 9-1）。设置原则是“不可逆工序前必设点”：柜体一旦浇筑基础、一旦出厂，返工成本呈数量级上升，故基础验收与出厂检验列为强制停检点。

表 9-1 质量控制点与检查要求

| 序号 | WBS／活动 | 控制点 | 检查内容 | 判定标准 | 责任角色 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2／E | 场地报批合规 | 场地使用许可、消防通道会签、用电接入批复 | 三份批件齐备且在有效期内 | 项目经理 | 批件扫描件 |
| 2 | 2.1／D | 柜体技术方案评审 | 格口配置、温区划分、防寒结构、食品接触材料检测报告 | 图纸通过评审；检测报告符合 GB 4806 系列 | 质量与验收专员 | 评审记录、检测报告 |
| 3 | 3.1／H | 供应商技术标评审 | 三家报价、产能、质保与售后条款 | 不少于三家书面报价，技术标得分达标 | 项目经理 | 询价记录、评审意见 |
| 4 | 3.2／I | 出厂检验（强制停检点） | 34 组柜体逐组检验：外观、锁体、主控、通信、加热 | 一次合格率不低于 95%，不合格件整改后复检 | 质量与验收专员 | 出厂检验报告 |
| 5 | 3.4／L | 基础与配电验收（强制停检点） | 基础尺寸、预埋件、接地电阻、漏电保护 | 尺寸误差≤5 mm；接地电阻≤4 Ω | 现场安装工程师 | 基础验收单、配电验收单 |
| 6 | 3.5／M | 安装与逐格测试 | 34 组找平、接线、逐格开合、温度抽测 | 抽检不少于 136 格；一次通过率不低于 98% | 质量与验收专员 | 逐格测试表（表 9-2） |
| 7 | 3.6／K | 集成联调 | 柜控协议、支付结算、并发开柜、异常场景 | 联调用例全部通过；压测无阻塞性缺陷 | 系统开发工程师 | 联调记录、压测报告 |
| 8 | 4.1／N | 单点位试运行 | 连续 7 日运行数据：周转率、超时率、开柜成功率 | 开柜成功率≥99.5%；超时率≤3% | 运营专员 | 试运行日数据 |
| 9 | 4.2／O | 验收测试 | 验收用例执行、缺陷分级闭环 | 用例通过率 100%；严重缺陷为 0 | 质量与验收专员 | 验收测试报告 |
| 10 | 4.4／Q | 上线与首周运营 | 六点位上线状态、首周日报、投诉响应时效 | 六点位全部上线；首周无重大投诉 | 项目经理 | 上线确认单、首周日报 |

9.3 检查表

以柜体安装与通电工序为例编制 12 项清单，逐格抽检不低于 10%（抽检不少于 136 个），任一格口出现开柜失败、锁体异响、串号或温度异常，该组整体复检（见表 9-2）。检查表纸质与电子双份留存，按“点位—组号—日期”归档。

表 9-2 柜体安装与通电检查表（逐组填写，逐格抽检不低于 10%）

| 序号 | 检查项 | 判定标准 | 结果（逐组填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体水平度 | 单组四角高差 ≤ 3 mm | □合格 □不合格 |
| 2 | 柜体固定 | 膨胀螺栓数量与扭矩符合图纸，无松动 | □合格 □不合格 |
| 3 | 接线与线序 | 主副柜通信线、电源线线序正确，压接牢固 | □合格 □不合格 |
| 4 | 接地保护 | 柜体接地电阻 ≤ 4 Ω | □合格 □不合格 |
| 5 | 漏电保护 | 配电箱漏电保护动作电流 ≤ 30 mA | □合格 □不合格 |
| 6 | 主控屏 | 上电自检通过，显示正常，触控响应 ≤ 2 s | □合格 □不合格 |
| 7 | 4G 通信 | 上线后心跳正常，掉线重连 ≤ 30 s | □合格 □不合格 |
| 8 | 逐格开合 | 抽检格口开合顺畅，无卡滞、无异响 | □合格 □不合格 |
| 9 | 格口编号 | 屏幕显示编号与物理编号一致，无串号 | □合格 □不合格 |
| 10 | 加热分区 | 加热格口通电后 30 min 内温度达到设定值 | □合格 □不合格 |
| 11 | 常温分区 | 常温格口与室外温差 ≤ 5 ℃ | □合格 □不合格 |
| 12 | 应急开柜 | 断电后机械应急开柜可用，钥匙标识清晰 | □合格 □不合格 |

9.4 验收标准

验收分三级：工序验收（工作包自检）、分项验收（活动层级，由质量专员组织，对应活动 O）、竣工验收（项目层级，后勤处主签，对应活动 T）。判定条件见表 9-3，其中“严重缺陷为 0”为一票否决项。

表 9-3 三级验收判定标准

| 验收级别 | 组织者 | 判定条件 | 不通过的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工序验收 | 工作包责任人（自检） | 检查表全部项目合格，无 A 类缺陷 | 整改后重新自检，不得直接报验 |
| 分项验收 | 质量与验收专员 | 活动交付物齐全；用例通过率 100%；A 类缺陷为 0 | 限期整改并复验；影响关键路径时提交变更请求 |
| 竣工验收 | 校方后勤处（主签） | 六个里程碑全部达成；KPI 试运行达标；竣工资料齐全；A 类缺陷为 0 | 不予移交，项目转入整改阶段并顺延验收节点 |

9.5 质量保证措施

组织上实行三检制（自检、互检、专检），专检不合格不得报验；技术上实行首件确认制，每类柜型首组安装后由质量专员、安装工程师与供应商三方确认工艺与接线后再批量施工；管理上实行缺陷分级闭环（A 类 24 小时响应、72 小时闭环，B 类 3 个工作日内，C 类验收前）。须说明一处薄弱环节：340 个格口的保温加热改造在夏季施工期无法充分验证，真正检验要等到冬季，故验收阶段以“加热模块通电自检 ＋ 空载升温曲线测试”替代整季验证，温度数据接入后台持续监测，冬季验证列入移交清单的质保期专项。

10 风险管理

10.1 风险识别与分级标准

采用“按 WBS 逐工作包扫描 ＋ 按干系人逐方征询”双通道识别。按概率 P 与影响 I 各分五级评分，等级 ＝ P × I：1 至 4 分为低、5 至 9 分为中、10 至 14 分为高、15 至 25 分为极高（判据见表 10-1）。评分属项目管理判断（假设值），月度复盘时重新校准。

表 10-1 风险概率、影响与等级判定标准

| 维度 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概率 P | 极低（<10%） | 较低（10%–30%） | 中等（30%–50%） | 较高（50%–70%） | 很高（>70%） |
| 影响 I | 可忽略（<1 天） | 较小（≤3 天或<1% 投资） | 中等（≤7 天或 1%–3% 投资） | 较大（≤15 天或 3%–5% 投资） | 严重（>15 天或>5% 投资） |

10.2 风险登记册

共识别 12 条风险：极高 4 条（R1、R2、R3、R7）、高 5 条（R4、R5、R6、R8、R10）、中 3 条（R9、R11、R12），无低等级风险。登记册按“描述—类别—概率—影响—等级—应对策略—责任人”记录并标出对应工作包（见表 10-2）。

表 10-2 项目风险登记册

| 编号 | 风险描述 | 类别 | 对应活动 | P | I | 等级 | 主要应对策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 点位选址与场地报批延误（头号风险） | 外部审批 | E | 4 | 5 | 20 极高 | 意向书前置提交；踏勘、消防会签、用电方案并行推进；15 天预警升级；预设 P1→P5 降级方案 | 项目经理 |
| R2 | 柜体运输与安装延误（总时差仅 2 天） | 进度 | M | 4 | 4 | 16 极高 | 首批 12 组运输前置 3 天到场；工序拆解与 L 搭接；A 区／B·C 区双班组并行；夜间赶工预案 | 现场安装工程师 |
| R3 | 柜体生产延期（关键路径 25 天） | 供应链 | I | 3 | 5 | 15 极高 | 分两批并行生产；驻厂跟单；合同约定延期违约金与分批交付 | 质量与验收专员 |
| R4 | 冬季低温影响施工与柜体调试 | 环境 | L、M | 4 | 3 | 12 高 | 冬季施工措施与保温养护；通电调试后移至 4 月以后；加热模块空载升温测试 | 现场安装工程师 |
| R5 | 电力接入容量不足或增容审批滞后 | 技术／审批 | L | 3 | 4 | 12 高 | 提前提交用电负荷表；独立回路与漏电保护设计；与变电所核对容量 | 项目经理 |
| R6 | 集成联调不通过、接口不稳定 | 技术 | K | 3 | 4 | 12 高 | 预留 12 天联调工期；接口文档先行；异常场景用例全覆盖；柜控协议预对接 | 系统开发工程师 |
| R7 | 柜机使用率低于 55%，效益不达标 | 效益 | G、Q | 3 | 5 | 15 极高 | 首周现场值守；骑手激励方案；学工部渠道推广；触发线 1.36 单／(格口·日) | 运营专员 |
| R8 | 骑手不配合（拒投柜、不扫码） | 干系人 | G | 3 | 4 | 12 高 | 投柜 4 步以内、单均≤40 s；平台协同会；现场督导与培训；结算口径清晰 | 运营专员 |
| R9 | 丢餐与超时纠纷引发投诉 | 运营 | N、Q | 3 | 3 | 9 中 | 取餐码二次校验；超时前 15 min 提醒；阶梯计费；纠纷台账与赔付标准 | 运营专员 |
| R10 | 消防与通行合规整改导致重新选址 | 合规 | E | 2 | 5 | 10 高 | 保卫处会签前置到设计阶段；不占疏散宽度；消防通道逐点复核 | 项目经理 |
| R11 | 预算超支 | 成本 | 全项目 | 2 | 4 | 8 中 | 单项超支 5% 预警、10% 冻结；变更审批；不可预见费三段释放 | 项目经理 |
| R12 | 关键人员流失（学生团队） | 组织 | 全项目 | 3 | 3 | 9 中 | 关键角色设 AB 角；工序文档化；指导教师兜底；交接清单制度 | 项目助理 |

10.3 头号风险：E 场地报批延误

R1（4 × 5 ＝ 20，极高）理由有三：其一，它位于关键路径、总时差为 0，延误会等额顺延总工期；其二，时长不由团队决定，审批权在后勤处且会签涉及保卫处，团队只能影响不能控制；其三，悲观 26 天与乐观 12 天相差 14 天，方差 5.4444 为全部活动最大、占关键路径总方差 31.5%。应对采取“前置 ＋ 并行 ＋ 预警”：在活动 B 阶段提交六点位意向书与平面示意，锁定审批所需基础信息；场地踏勘、消防会签、用电方案与报批同步推进；设 15 天预警线，逾期未获许可即启动表 10-3 的升级机制。另预设降级方案：若 P1 因场地争议无法获批，以 P5 为临时主力点位并扩大 P2 组数，保持 34 组、1,360 格口总量不变，确保 A 区 9,000 人服务能力不出现断崖式下降。

表 10-3 E 活动 15 天预警机制

| 时间节点 | 阶段 | 触发条件 | 责任动作 | 上报对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 报批材料提交 | 场地申请、平面图、用电负荷表齐套 | 项目经理签认后提交后勤处并取得受理回执 | 后勤处 |
| D0+7 | 首轮沟通 | 取得受理回执 | 项目助理跟进进度，形成书面沟通记录 | 项目经理 |
| D0+15 | 预警线 | 未取得场地使用许可 | 项目经理直访后勤处负责人，同步报项目指导小组 | 项目指导小组 |
| D0+21 | 纠偏线 | 仍未取得许可，且 D 活动已接近完成 | 启用降级方案（P1→P5、扩大 P2 组数），重排 H 开始时间 | 项目指导小组 |
| D0+26 | 红线 | 报批未果 | 提请校方分管领导协调，同时评估承诺工期顺延 | 校方分管领导 |

10.4 次风险：M 安装仅 2 天总时差

R2（4 × 4 ＝ 16，极高）的结构特征是“双紧前 ＋ 短时差”：M 同时受 I 与 L（总时差 12 天）约束，自身总时差仅 2 天，为全部非关键活动中最紧者；L 若延迟 3 天以上，M 即转为关键活动，N 及之后全部顺延。应对思路是“把不确定性前移到有缓冲的环节”：运输前置，要求供应商在 I 完成前 3 天将首批 12 组运抵校园临时堆放点；工序拆解，把 8 天拆为运输到场 2 天、安装找平 4 天、通电自检 2 天，运输可与 L 收尾搭接；双班组并行，34 组按 A 区 20 组与 B/C 区 14 组分两个班组同时作业，安装找平由 4 天压到 2 天；抢工预案，延误超过 2 天即启动夜间与周末作业（须经保卫处同意），以 1.5 倍人工成本换工期，由不可预见费列支。

10.5 风险监控

采用“月度复盘 ＋ 触发指标”：每月末例会复核评分、评估应对执行、新增或关闭条目；高等级风险设可观测触发信号，如 R1“报批提交后 15 天未获许可”、R2“L 完成日期晚于计划 3 天”、R7“试运行两周日均周转率低于 1.36 单／(格口·日)（设计值 1.70 的 80%）”。触发越线，责任人须 24 小时内提交应对方案。

11 沟通管理

11.1 沟通需求分析

沟通难点不在信息量而在信息落差：校方关心秩序与合规、供应商关心节点与回款、学生关心能否取到餐。故不采用“一份周报发给所有人”，而是按干系人拆解需求后指定信息内容、形式、频率与责任人，形成沟通矩阵，再以例会与周报承载日常信息流。

11.2 干系人沟通矩阵

矩阵覆盖第 6 章识别的 8 类干系人，明确“向谁、说什么、怎么说、多久一次、谁负责”（见表 11-1）。原则是信息内容与该干系人的决策权匹配：对后勤处提供可直接用于决策的进度与合规信息，对社区只做最小必要通报。

表 11-1 干系人沟通矩阵

| 干系人 | 信息内容 | 沟通形式 | 频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤处 | 进度与里程碑、场地与用电合规、验收结论、变更审批 | 周报 + 月度指导小组会 + 节点会签 | 每周／每月 | 项目经理 |
| 保卫处 | 点位消防与通行合规、施工占道计划、应急预案 | 会签单 + 专题会 | 按节点 | 项目经理 |
| 学工部／团委 | 使用指引、宣传素材、学生反馈摘要 | 宣传材料 + 简报 | 每月 | 运营专员 |
| 外卖平台与骑手 | 投柜流程、收费口径、结算对账、投诉处理 | 协同会 + 对账表 | 每两周 | 运营专员 |
| 在校学生 | 使用指引、点位分布、超时规则、反馈渠道 | 用户端公告 + 公众号 + 现场指引 | 上线期密集，之后按需 | 运营专员 |
| 柜体与软件供应商 | 交付节点、检验结论、付款进度、变更请求 | 周例会 + 交付确认单 | 每周 | 项目助理 |
| 周边居民与社区 | 骑手聚集治理、噪声与占道情况 | 通报（按需） | 按需 | 项目经理 |
| 课程指导教师 | 方法评审、数据可追溯性、阶段成果 | 专题汇报 + 文档评审 | 每月及节点 | 项目经理 |

11.3 例会机制

五类会议形成“日—周—月—节点”节奏：每日站会（15 分钟）、每周例会（60 分钟，检查周计划与风险触发指标）、月度指导小组会（90 分钟，审议里程碑、变更与资金）、专题评审会（按需）、节点验收会（对应 M1 至 M6）。所有会议要求“有议题、有结论、有责任人、有期限”，纪要 24 小时内发出；连续两次未形成结论的议题升级至指导小组（见表 11-2）。

表 11-2 会议机制

| 会议 | 频次／时长 | 主持／参加 | 主要议题 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每工作日／15 分钟 | 工作包责任人主持，项目团队参加 | 当日作业面、障碍、次日安排 | 站会看板更新 |
| 周例会 | 每周一次／60 分钟 | 项目经理主持，全体角色参加 | 周计划完成情况、偏差分析、风险触发指标 | 周报、行动项清单 |
| 月度指导小组会 | 每月一次／90 分钟 | 后勤处主持，项目经理与相关方参加 | 里程碑、变更、资金、重大风险 | 会议纪要、决策单 |
| 专题评审会 | 按需／90 分钟 | 议题相关方参加 | 需求评审、方案评审、验收测试评审 | 评审意见、基线确认单 |
| 节点验收会 | 对应里程碑 M1–M6 | 后勤处主持，质量与验收专员汇报 | 里程碑达成与验收判定 | 验收记录、签认单 |

11.4 周报制度与文档管理

周报固定含七要素：本周完成、下周计划、进度偏差（计划值、实际值、偏差天数与原因）、成本执行、风险与问题、需协调事项、下周关注。每周五 18:00 前发出，抄送后勤处、保卫处、学工部与指导教师，正文一页内、数据以表格呈现。文档实行统一命名、单一存放、版本受控，编号与 WBS 二级编码一致（如 2-2_场地报批材料_V1.2）。

11.5 冲突与升级路径

冲突分资源冲突、优先级冲突与技术冲突三类，先由项目经理在执行层协调，不成则三级升级：一级与对方责任人当面沟通、48 小时内给出意见；二级项目指导小组裁定、5 个工作日内给出结论；三级校方分管领导决策。每次升级记录原因、裁定结果与执行情况，纳入经验教训库。

12 效益分析

12.1 经济效益

效益按“收入—成本—现金流—回收期”四步测算，口径为骑手侧收费、不含学生侧收费，参数与任务书第七节一致（见表 12-1），其中渗透率与使用率为任务书明确标注的不确定参数，待活动 A 与活动 N 完成后以实测值替换。

表 12-1 效益测算参数与依据

| 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 在校师生 | 15,000 人 | 校方公开数据 |
| 日均点外卖渗透率 | 28% | 待问卷确认 |
| 日均外卖单量 | 4,200 单 | 15,000 × 28% |
| 柜机使用率 | 55% | 待试运行校准 |
| 柜机日投柜量 | 2,310 单 | 4,200 × 55% |
| 骑手侧收费 | 0.80 元／单 | 同类产品市场价 |
| 年有效运营天数 | 300 天 | 扣除寒暑假 |
| 年投柜收入 | 554,400 元 | 2,310 × 0.80 × 300 |
| 年广告收入 | 144,000 元 | 6 点位 × 2,000 元／月 × 12 |
| 年收入合计 | 698,400 元 | 554,400 + 144,000 |
| 年运营成本 | 300,000 元 | 运维 2 人 12 万 + 电费 3.6 万 + 维保 8 万 + 平台续费 6.8 万 + 其他 |
| 年净现金流 | 398,400 元 | 698,400 − 300,000 |
| 静态投资回收期 | 3.61 年 | 1,439,340 ÷ 398,400 ＝ 3.6128 |

收入侧：年投柜收入 ＝ 2,310 单 × 0.80 元／单 × 300 天 ＝ 554,400 元；年广告收入 ＝ 6 点位 × 2,000 元／月 × 12 个月 ＝ 144,000 元；年收入合计 698,400 元。成本侧年运营成本 ＝ 运维 2 人 120,000 ＋ 电费 36,000 ＋ 维保 80,000 ＋ 平台续费 68,000 ＋ 其他净额 −4,000 ＝ 300,000 元。年净现金流 ＝ 698,400 − 300,000 ＝ 398,400 元；静态投资回收期 ＝ 1,439,340 ÷ 398,400 ＝ 3.6128 年，取两位小数 3.61 年。

3.61 年需放在两个参照系中评价：一是设备寿命，柜体与工控模块按 8 年折旧（假设值），回收期占寿命 45.1%，仍有约 4.4 年净收益期；二是同类项目通行标准，校园末端设施类回收期通常在 3 至 5 年，3.61 年处中位偏优。另需注意结构风险：广告收入占年收入 20.62%，若广告招商不及预期（首年按保底测算），年净现金流降至 254,400 元、回收期延长至 5.66 年，仍短于设备寿命——说明可行性对广告有一定依赖但未建立在广告之上。

12.2 管理效益

其一，交付过程从“无记录”变为“全留痕”，每笔订单的投柜时间、格口编号、取餐时间、超时状态均可回溯，纠纷处理从“各说各话”变为“查记录”。其二，管理从“事后处置”变为“事前预警”，超时预警与故障工单使问题在演变为投诉前被发现，这是 2.4 节超时率 ≤3%、投诉率 ≤0.5‰ 目标的前提。其三，考核从“定性评价”变为“数据考核”，周转率、开柜成功率、温控达标率可直接用于运营团队月度考核与后续扩容决策。

12.3 社会效益

食品安全方面，柜体封闭存放、温区可控，避免了门厅与楼梯口敞开堆放的污染与失温，配合 GB 4806 系列合规要求实质提升保障水平。校园秩序方面，骑手由“上楼找人”改为“定点投柜”，宿舍楼下聚集与占道显著减少，消防通道与疏散宽度压力缓解。绿色低碳方面，按单均节省 5 分钟、日均 2,310 单估算，每日减少约 192 小时骑手在校停留，电动车低速巡游与怠速里程随之下降（基于假设的估算值）。育人就业方面，项目由学生团队主导实施，完整走通项目管理五大过程组，运营期设 2 个运维岗位提供勤工助学与实习机会。

12.4 效益实现的条件

效益依赖三个前提：一是使用率达到 55%，这是年净现金流 398,400 元与回收期 3.61 年的直接前提，降至 45% 则回收期延至 4.84 年（见表 3-1），而使用率取决于骑手是否改变作业习惯，故活动 G 与活动 Q 的首周值守是关键动作；二是年有效运营天数达到 300 天，实际不足则收入等比例下降；三是运营成本控制在 300,000 元以内，其中维保 80,000 元与平台续费 68,000 元为刚性支出，弹性主要在电费与其他项，故 9 章的温控与故障率控制同时也是成本控制手段。

13 原型设计说明

13.1 原型目标与技术约束

原型目标不是交付生产系统，而是用可点击、可演示、数据自洽的界面验证 2.3 节三端功能与第 7 章活动逻辑是否闭环。三条硬约束：本地可运行（HTML ＋ CSS ＋ JavaScript 或 React，不依赖后端与网络）、数据持久化（localStorage 保存订单、格口状态与操作日志，刷新不丢）、禁止静态图片占位（界面、图标、格口状态与图表全部由代码渲染）。与生产系统的三处差距须界定：不接真实柜控硬件（扫码开柜以模拟事件代替）、不接支付通道、点位与柜组为静态基础数据（6 点位、34 组、1,360 格口），三者在活动 K 中闭合。

13.2 三端功能

三端功能与 2.3 节需求一一对应（见表 13-1）。三端共用同一份 store.js，骑手端写入的订单即用户端读取的订单，用户端取餐行为即后台统计来源，技术上保证“一次写入、三端一致”。

表 13-1 三端功能与数据依赖

| 端 | 页面 | 核心交互 | 依赖数据实体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 骑手端 | 点位选择页 | P1–P6 卡片显示柜型、组数、可用格口数，点击进入投柜 | points、lockers |
| 骑手端 | 格口推荐与开柜页 | 按温区与柜型推荐格口，锁定 120 秒，扫码开柜 | lockers、orders |
| 骑手端 | 投柜成功页 | 显示订单号与 6 位取餐码，支持一键复制 | orders |
| 用户端 | 取餐码输入页 | 6 位数字输入与校验，失败提示剩余尝试次数 | orders |
| 用户端 | 取餐详情页 | 显示点位、柜号、格口号与剩余保管时长，点击开柜 | orders、lockers |
| 用户端 | 超时账单页 | 阶梯计费明细与缴费状态展示 | orders |
| 运营后台 | 点位看板 | 6 点位占用率、周转率、在线柜组数，支持切换筛选 | points、lockers |
| 运营后台 | 超时预警 | 超时订单列表与一键催取，按超时时长排序 | orders |
| 运营后台 | 故障工单 | 格口报修、派单、闭环状态流转 | tickets |
| 运营后台 | KPI 报表 | 日／周周转率、超时率、开柜成功率趋势，可导出 CSV | kpi |

13.3 业务流程闭环

原型要验证七个环节的闭环：① 骑手选点位，系统按柜型与温区筛选可用格口；② 系统推荐格口并锁定 120 秒，骑手确认后扫码开柜；③ 放入餐品关门，系统写入订单（订单号、点位、柜组号、格口号、投柜时间、温区）并生成 6 位取餐码推送用户端；④ 用户输入取餐码，系统校验并显示点位、柜号、格口号与剩余保管时长；⑤ 用户开柜取餐，格口由“占用”转“空闲”；⑥ 超时则按阶梯规则计费并展示账单，同时推送超时预警至后台；⑦ 后台按点位汇总占用率、周转率、超时率与故障工单，生成日／周 KPI 报表。闭环的关键在④与⑦的数据一致性：用户端显示的格口必须是骑手端实际投放的格口，后台单量必须等于已取走加仍在柜中的单量，故设计订单状态机（待投柜 → 已投柜 → 已取餐／超时未取 → 已清理），每次跃迁写操作日志并可按订单号回溯。

13.4 与 WBS 模块的对应关系

为保证“WBS 编码 ＝ 活动编号 ＝ 成本科目 ＝ 原型模块”四者编号一致，建立一一映射（见表 13-2）：WBS 二级编码即活动编号（如 2.2 即活动 E），费用归集到表 8-2 科目序号，功能落在对应模块；不在原型中体现的活动（B 立项、H 招采、U 结项）标注“管理类，无原型模块”，不以虚构界面充数。

表 13-2 四码对照表（WBS 编码 = 活动编号 = 成本科目 = 原型模块）

| 活动编号 | WBS 二级编码 | 活动名称 | 成本科目序号（表 8-2） | 原型模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.1 | 需求调研与点位勘察 | 1 | 点位基础数据 points |
| B | 1.2 | 可行性研究与立项审批 | 1 | 管理类，无原型模块 |
| C | 1.3 | 项目范围与WBS确认 | 1 | 管理类，无原型模块 |
| D | 2.1 | 柜体选型与技术方案设计 | 2、3、4 | 柜体与格口模板 lockers |
| E | 2.2 | 点位选址与场地报批 | 6 | 点位覆盖信息 points |
| F | 2.3 | 系统需求分析与原型设计 | 8 | 三端页面路由与交互 |
| G | 2.4 | 运营流程与骑手协同方案 | 8 | 超时与计费规则 rules |
| H | 3.1 | 招采与供应商签约 | 1 | 管理类，无原型模块 |
| I | 3.2 | 柜体生产与出厂检验 | 2、3、4 | 柜组与格口状态 lockers |
| J | 3.3 | 平台软件开发 | 8 | 骑手端／用户端／后台 orders |
| K | 3.6 | 系统集成与联调 | 9 | 设备状态与接口日志 lockers |
| L | 3.4 | 场地施工与电力接入 | 6 | 点位施工状态 points |
| M | 3.5 | 柜体运输与安装 | 5 | 柜组上线状态 lockers |
| N | 4.1 | 单点位试运行 | 7 | 试运行订单样本 orders |
| O | 4.2 | 问题整改与验收测试 | 1 | 缺陷工单 tickets |
| P | 4.3 | 运营团队培训与制度发布 | 10 | 使用指引与帮助页 |
| Q | 4.4 | 全点位上线与首周运营 | 7、11 | 运营看板与首周日报 kpi |
| S | 5.1 | 效果评估与KPI复盘 | 1 | KPI 报表与导出 kpi |
| T | 5.2 | 项目验收与文档交付 | 12 | 点位二维码与标识 |
| U | 5.3 | 结项与经验总结 | 13、14 | 管理类，无原型模块 |

13.5 数据模型与演示要点

数据模型由五个实体构成：points（点位基础数据，含柜型与格口数）、lockers（柜组与格口状态）、orders（订单，含取餐码与超时费）、tickets（故障工单）、kpi（指标快照），五者通过点位编号与格口编号关联。演示按三点验证：容量（切换 P1 查看 480 格口占用分布）、闭环（投柜后用取餐码取餐并回后台确认格口释放）、规则（前移投柜时间观察超时账单与预警）。

14 结论与不足

14.1 主要结论

第一，项目具备必要性与可行的技术经济条件。日均外卖按 15,000 名师生、28% 渗透率测算约 4,200 单，55% 使用率对应日投柜 2,310 单，6 点位、34 组、1,360 格口与需求规模匹配；概算总投资 1,439,340 元，年净现金流 398,400 元，静态回收期 3.61 年，短于 8 年设备折旧年限，悲观情形（45%）下 4.84 年仍可回收。

第二，进度计划的真实约束不是工期本身而是按期概率。按最可能时间的网络计划为 114 天，PERT 期望工期 120.00 天、标准差 4.157 天；以 114 天承诺的按期概率仅 7.44%，不可接受。建议以 122 个工作日（2026-03-02 至 08-19）承诺，对应概率 68.48%；若坚持 114 天，须同步实施柜体分批生产、场地报批前置与联调加人三项压缩措施——这是本项目最重要的量化结论。

第三，风险高度集中且可识别。头号是 E“场地报批延误”（20，极高），零时差与外部依赖的双重性质使其既无缓冲可吸收、又无法由团队直接控制；次风险是 M“安装”仅 2 天总时差（16，极高），任一前置延迟 3 天即转为关键活动。两条对策分别落在 15 天预警机制与运输前置、双班组并行上。

第四，成本结构决定管理重心。柜体格口占 42.52%、设备类合计 57.64%，人工仅 13.93%，属设备主导型投资，控制抓手在采购比价与合同分期；S 曲线显示 4 至 6 月投入 89.15%、5 月峰值 514,695 元，须以合同分期削峰；敏感性显示回收期对使用率与骑手单价最敏感（±10% 约 ±0.5 年），故运营重点是提使用率、守单价。

第五，管理体系具备可执行性。质量以 10 个控制点、两份检查表与三级验收闭环；沟通以 8 类干系人矩阵、五类例会与七要素周报为主干；原型以三端共用一份数据源、禁止静态占位、localStorage 持久化三项硬约束保证演示即可用，并以四码对照确保编号一致。

14.2 存在的不足

其一，问卷尚未实测，28% 渗透率与 55% 使用率均来自任务书测算参数，相关数值应视为假设值，A 活动完成后必须回填并重算效益。其二，询价资料不完整，450 元／格口、3,800 元／组、68,000 元／年等单价属估算值。其三，点位未标注精确坐标——校园楼栋清单明确“楼栋精确经纬度未逐一取点”，故只做相对位置描述以避免伪造数据。其四，114 天按连续工作日计算，未扣清明、五一、端午与校历调整，实际日历天数会相应延长，这也是建议承诺工期的另一条理由。其五，效益只做静态回收期与单因素敏感性，未算净现值与内部收益率，因缺少折现率一致口径，强行取值会引入新假设。

14.3 后续工作

按优先级四件事：完成活动 A 的问卷统计并以实测值替换假设参数、按 12.1 节公式重算效益，偏离超过 10% 即触发 R7；补齐三家报价与 GB 4806 系列检测报告并修正表 8-2 单价；向后勤处与保卫处完成六点位踏勘与会签，取得场地许可与用电批复，这是按 122 天承诺的前提；按第 13 章约束实现三端原型并完成三轮演示验证。

参考文献

[1] 国务院办公厅. “十四五”现代物流发展规划（国办发〔2022〕17号）[Z]. 2022.

[2] 国务院. 快递暂行条例（国务院令第697号）[Z]. 2018-05-01 施行.

[3] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国食品安全法[Z]. 2021 年修正.

[4] 国家标准化管理委员会. GB 4806.1—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[5] 国家标准化管理委员会. GB 4806.7—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[6] 国家标准化管理委员会. GB/T 50326—2017 建设工程项目管理规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.

[7] 国家标准化管理委员会. GB/T 19001—2016 质量管理体系 要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[8] 项目管理协会（PMI）. 项目管理知识体系指南（PMBOK指南）: 第六版[M]. 北京: 电子工业出版社, 2018.

[9] 卢向南. 项目计划与控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018.

[10] 哈尔滨商业大学. 校园楼栋清单与地图识别成果（内部资料）[Z]. 2026.